**Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo**

**Stavební úpravy – oprava vnější strany oken severního, východního a západního schodiště a okna umístěna v 8. etáži v budově 21**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel: Zlínský kraj**

se sídlem: tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

zastoupený: Jiří Čunek, hejtman

IČO: 70891320

DIČ: CZ70891320

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 2786182/0800

dále jen „objednatel“

a

**Zhotovitel: MNO spol. s r.o.**

se sídlem: Prštné, Náves 57, Zlín 760 01

zastoupená: Petr Polášek, jednatel společnosti

IČ: 60709677

DIČ: CZ60709677

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 1400599379/0800

zástupce ve věcech technických: Petr Polášek

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl: C, vložka 15471

dále jen „zhotovitel“

###  Článek I.

 **Úvodní ustanovení**

Smluvní strany uzavřely dne 12.9.2017 Smlouvu o dílo Stavební úpravy – oprava vnější strany oken severního, východního a západního schodiště a okna umístěna v 8. etáži v budově 21č. D/1804/2017/KŘHS.

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a poruchy obslužné lávky, kdy se v období října 2017 a dubna až července 2018 nedaly provádět sjednané práce v plánovaném rozsahu a požadované kvalitě, a to celkem v počtu 56 dnů, se obě smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k této smlouvě v následujícím rozsahu.

###

 **Článek II.**

 **Změny smlouvy**

1. Článek II. Doba plnění se nahrazuje tímto zněním:

Předpokládaný termín zahájení díla: září 2017

Předpokládaný termín ukončení realizace: 15. října 2018

V případě, že zhotovitel nebude moci zahájit práce na díle z důvodů spočívajících na straně objednatele, prodlužuje se o tuto dobu trvání důvodů i termín dokončení a předání díla.

**Článek IV.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zvláštního právního předpisu.
2. Objednatel nepožaduje úhradu smluvní pokuty za dobu od původně sjednaného termínu ukončení realizace 31.7.2018 do dne nabytí účinnosti tohoto dodatku, protože k nedodržení předpokládaného termínu ukončení realizace nedošlo z důvodů na straně zhotovitele.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a  svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku a kmenové smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede pronajímatel a to nejpozději do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku.

**Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů**

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo jednací: 20.8.2018, č. usnesení 0653/R19/18

Ve Zlíně dne Ve Zlíně dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

………………….. ……………………….

Jiří Čunek Petr Polášek

hejtman jednatel společnosti