Změnový list č. 6

(dle odst.6, § 222 zákona č.134/2016 Sb.)

Zpracovatel změnového listu:              Zhotovitel

Číslo změny závazku ze smlouvy:		ZL č. 6_Libušín

Název změny závazku ze smlouvy:	ZZS 06
- Zemní práce, rozšíření o třídu těžitelnosti 5 a 6, výkopy a zásypy

Datum:	25.05.2018

Název smlouvy:						SOD 2016/56/S

Smluvní strany:

Objednatel:						Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Palackého č.p. 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zhotovitel:						ARCHATT, s.r.o.

Branky 291/16, 664 49 Ostopovice

Obsah:

- Zařazení Změny závazku ze smlouvy

- Předmět změny

  - Popis řešení

  - Skutečnost na stavbě

  - Nově navržené řešení.

- Odůvodnění změny

- Finanční plnění dle Změny závazku ze smlouvy

- Podklady k návrhu změny

  - Projektová dokumentace – případný zákres změny – příloha č.1 (neobsazeno)

  - Oceněný výkaz výměr – příloha č. 2

  - Odborný posudek GEOSTAR – příloha č. 3

  - Projekt záporových stěn SVIPP – příloha č. 4

  - Fotodokumentace – příloha č. 5

  - Zápisy a stanoviska ostatní

- Závěr

- Stanovisko zhotovitele stavby

1.  Zařazení změny závazku ze smlouvy

Z hlediska Zákona č.134/2016 Sb., §222 se předkládané „Změny závazku ze smlouvy 
ZZS č. 6“ nepovažují za podstatné, neboť splňují podmínky dle odst. 6.

2.   Předmět změny  -  ZZS 06

2.1.   Předmět změny – Zemní práce – rozšíření o tř. těžitelnosti 5 a 6 mající vliv na plynulost prací, těžitelnost výkopů a vrty záporových stěn, projeví se také v přesunech hmot apod.:

2.1.a.    Skutečnost na stavbě (zjištění skutečného stavu):  
Při doposud prováděných zemních prací na kuchyňském křídle v etapě 2017 zhotovitel narazil na skalní masiv, v hloubkách od 0,75m do 2,5m. Předpokládala se třída těžitelnosti 
č. 6, nicméně pro tento případ byla překvalifikována jako hornina s třídou těžitelnosti 5, 
a tedy vyšší, než předpokládal projekt a zahrnoval výkaz výměr u oddílu výkopových prací. Tento nález byl několikrát potvrzen dalšími kontrolními a sondážními pracemi mimo jiné i v rámci příprav na navazující technologické celky. 
Pro stanovení odborného zatřídění v rámci výkopových prací pro část „Pustevenka“ a „nádrž SHZ“  byl vícekrát přizván zástupce firmy GEOSTAR, který kvalifikoval tyto objemy následovně, přičemž tyto posudky jsou součástí tohoto Změnového listu:

Z výše uvedeného vyplývá, že práce musela být díky novým nálezům s komplikacemi přerušována a pro vyšší třídu v rozpojování horniny adekvátně vyměněn těžební stroj, respektive přivezen stroj s vyšší těžební schopností. Je tedy zřejmé, že docházelo i k zmařeným dopravním cestám pro každý případ.

V souvislosti s předvýrobní přípravou pro výkopy a jejich zajišťující záporové stěny byla přepočítána i nutná kubatura výkopů pro nádrž SHZ, vztažená k reálným nárokům vyplývajícím ze situace místa (svažitost terénu, svahování jámy, přístupy a obslužnost),
a i s přihlédnutím k výše uvedeným nálezům (hornina) vychází přepočítaný nárokový objem výkopu stavební jámy vyšší, než bylo předpokládáno ve výkazu výměr.   
     2.1.b.    Popis řešení:
Ze stavebnětechnického hlediska se jedná o vyšší náročnost těžby při výkopových, současně ale také při vrtacích prací pro záporové stěny, mající vliv nejen na výběr, dostupnost přistavení adekvátních strojů, ale také na pracovní postupy, objem a zpracování vytěžené horniny, a současně i na celkovou časovou spotřebu mající vliv i na ostatní navazující konstrukce a práce. 
Tento nálezový fakt se odráží v přístupu a v cenových a časových požadavcích odborných subjektů přizvaných k realizaci výkopů a vrtů záporových stěn apod.

Hornina vyšší třídy byla obnažena v proměnlivých hloubkách již v etapě 2017 - při výkopu základů pod kuchyňským křídlem, stavební jámy pro Pustevenku, ale také v sondách pro vrty záporových stěn, či pro výkop pro nádrž SHZ, nicméně nebylo dosaženo shody v předpokladu později potvrzeného nálezu tř. 5, resp. 6 včetně vyšší kubatury výkopu u SHZ a souvisejících prací. 
     2.1.c.  Nově navržené řešení a provedení: 
V rámci realizace se nepředpokládá, že dojde ke změně objemu výkopů, vyjma výkopů pro nádrž SHZ. Dochází ke zvýšení náročnosti při těžení či vrtání záporových vrtů citovaných tříd v obou případech. Nálezový stav je položkově zohledněn v propočtu více a méněprací
s uvedením cen těchto technologických oddílů a celkově výsledné částky. Viz příloha.

3. Odůvodnění  změny:

3.1.   Odůvodnění  změny - Zemní práce – rozšíření na tř. těžitelnosti 5 a 6 mající vliv na výkopy či vrty a přesuny hmot :
Dochází ke zvýšení náročnosti při zemních prací, vrtání, přesunech hmot apod..

4.  Finanční plnění dle Změny závazku ze smlouvy  - rekapitulace prací bez DPH:

ZZS 06 Zemní práce

Méně práce celkem bez DPH                                                                                         -  	1 343 090,00 Kč

Více práce celkem bez DPH                                                                                              3 135 321,00 Kč

rozšíření objemů výkopů a tř. těžitelnosti o tř. 2,  5 a 6, výkopy, zásypy 	 1,792.231,- Kč
DPH 21% 	 376.368,- Kč
Celková cena dle ZL č. 6 včetně DPH  	2,168.599,- Kč

Vyhodnocení podílu Změnového listu č. 6 dle odst. 7 z ceny díla v %  2,7.

Celkem doposud provedené ZL z ceny díla vč. ZL č. 1,2,3,4,5,6 v %  8,3.

5.  Podklady k návrhu změny

5.1 Projektová dokumentace  akce – příloha č. 1 (neobsazeno)
 5.2 Oceněný výkaz výměr – příloha č. 2

5.3 Posudek geologa - GEOSTAV – příloha č. 3

5.4 Projekt záporových stěn SVIPP – příloha č. 4

5.5 Fotodokumentace – příloha č. 5
 5.6 Stanovisko projektanta, technického dozoru stavby, státní správy

Stanovisko AD:                           souhlasím                           nesouhlasím ……………………………………………………………………..…………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………..…………………………

Ing. arch. Jakub Masák

Stanovisko TDO:                         souhlasím                           nesouhlasím ……………………………………………………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………..………..…..................................

Ing. Mojmír Kramoliš

6.  Závěr

Zhotovitel v době zpracování soutěžní nabídky nemohl popsané změnové situace předpokládat a nebylo v jeho silách předvídat, že budou nalezeny. Byly potvrzeny až nálezovým stavem. Zpracovatel PD v době zpracování projektové dokumentace nemohl vzniklou situaci popsanou v ZL č. 6 předpokládat.

7. Stanovisko zhotovitele stavby:

Tato změna nebude mít vliv na kvalitu dodávaného díla a jeho užitné vlastnosti.

Změna komplikuje a má vliv na postup provádění prací z hlediska průběhu naplánovaného harmonogramu prací.

Vícepráce způsobené změnou technologického postupu prací má vliv na konečný termín dokončení akce. Náročnost těžby výkopových a vrtacích prací má vliv na pracovní postupy a na ostatní navazující práce. Celková doba termínu dokončení díla se oproti smluvnímu celkovému termínu plnění posune o 45 dní.

| Za Zhotovitele: Ing. Jaroslav Blažek Datum: 25.5.2018 | Za Objednatele: Ing. Milan Gesierich Datum: 9.8.2018 |
| --- | --- |