**Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo ze dne 3.10.2016**

**ČGS 760099**

Uzavřené mezi :

**Česká geologická služba, státní příspěvková organizace**

Se sídlem: Klárov 131/3, 118 21 Praha 1

Zastoupená ředitelem Mgr. Zdeňkem Venerou, Ph.D.

IČO: 00025798

DIČ: CZ00025798

Bankovní spojení: ČNB, Praha 1, č. účtu 87530011/0710

Zřizovací listina - Opatření MŽP č. 4/12 ze dne 10. 2.2012

zástupce pro věcná jednání: RNDr. Mirko Vaněček

DÁLE JEN „**Objednatel**“NA STRANĚ JEDNÉ,

a

**T.C.classic, a.s.**

K Ryšánce 16

147 00 Praha 4

zastoupenou: Ing. arch. Aleš Mikule, statutární ředitel

IČO:26421852

DIČ:CZ26421852

bankovní spojení:ČSOB Praha 1

číslo účtu: 169108367/0300

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném OS v Praze v oddíle B, vložka 6953,

zástupce pro věcná jednání: Ing. arch. Aleš Mikule

DÁLE JEN „**Zhotovitel**“NA STRANĚ DRUHÉ

(dále jen smlouva)

Smluvní strany se dohodly z důvodů dodatečných požadavků schválených zřizovatelem objednatele na změně výše uvedené smlouvy takto :

1. Plnění předmětu smlouvy dle dle článků I a II smlouvy a přílohy 3 část Etapa 1 se vztahuje ke skutečné době realizace stavby, tedy měsíce únor 2018- srpen 2018.
2. Celková cena dle Čl. III smlouvy, přílohy 3 - část Etapa 1, bod 6, zajištění autorského dozoru, se navyšuje o poměrnou část tří měsíců, Kč 26.250 ,- Kč bez DPH, tedy 31.762,50 Kč vč. DPH.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
4. Ostatní podmínky zůstávají beze změn.

V Praze dne 31.8.2018

………………………………………………. …………………………………………………

Zhotovitel Objednatel