Číslo smlouvy objednatele:	D/3036/2018/INV/1

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO na zhotovení stavby na akci „Gymnázium a JŠ Zlín – zázemí památníku T. Bati“ uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- SMLUVNÍ STRANY

Objednatel	:	Zlínský kraj

Sídlo	:	Zlín, tř. T. Bati č.p. 21, PSČ 761 90

Statutární orgán	:	Jiří Čunek – hejtman

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních	:	Ing. Libor Pecháček, zástupce vedoucího odboru investic Zlínského kraje

b) ve věcech technických	:	Ing. František Mikeštík - vedoucí oddělení přípravy a

realizace investičních akcí

IČ	:	70891320

DIČ	:	CZ 70891320

Bankovní ústav	:	PPF banka, a.s.

Číslo účtu	:	730090001/6000

Tel. / Fax	:	577 043 871 / 577 043 880

E-mail	:	libor.pechacek@kr-zlinsky.cz

Zhotovitel	:	ALSPO ZLÍN s.r.o.

Sídlo	:	Kudlov 71, 76001 Zlín

Statutární orgán	:	Pavel Šopík, jednatel

Zapsán v obchodním rejstříku	:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47950

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních	:	Pavel Šopík, jednatel

b) ve věcech technických	:	XXXXXXXX

IČ	:	26954532

DIČ	:	XXXXXXXX

Bankovní ústav	:	XXXXXXXX

Číslo účtu	:	XXXXXXXX

Tel. / Fax	:	XXXXXXXX

E-mail	:	XXXXXXXX

- PREAMBULE

  - Výše uvedené smluvní strany se dohodly v souladu s ust. Čl. 17, odst. 17.1 na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod č. objednatele D/3036/2018/INV dne11.6.2018 na akci:

„Gymnázium a JŠ Zlín – zázemí památníku T. Bati“

(dále jen Smlouva)

  - Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je úprava  termínu dokončení akce.

V rámci realizace akce probíhají dvě části dodávek stavebních prací:

- související s budovou - investorem je vlastník budovy Zlínský kraj  (16.6.2018 – 31.8.2018)

- pořízení majetku související s provozem Zázemí památníku T. Bati (vybavení, slaboproudé instalace vč. technického zařízení, zabezpečovací zařízení atd. – investorem je budoucí provozovatel, tedy Město Zlín  (1.8.2018 – 1.10.2018)

V průběhu realizace akce ve vazbě na přímé koordinační postupy a realizační vazby stavby je prokázáno, že technicky není možné ukončit část stavebních prací č. 1(a)  a teprve poté dokončit realizaci části 2 (b), protože obě části tvoří jeden funkční celek. Je tedy bezpodmínečně nutné tyto dvě části realizovat souběžně a s ohledem na předpokládanou kvalitu díla také tyto dvě části ve vzájemné koordinaci shodně časově dokončit. Dodávka stavebních prací, jejichž investorem je Zlínský kraj, bude dokončena zároveň s dodávkou stavebních prací realizovaných Městem Zlín, tedy do 1.10.2018

- ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

Článek 3 odst. 3.4 Smlouvy se mění a po změně zní takto:

  - Předpokládaný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla: 1.10.2018

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

# Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.

  - Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

  - Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

  - Dodatek se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje:	Rada Zlínského kraje

Datum a číslo usnesení		27.8.2018, č.j. 0669/R20/18

Ve Zlíně dne		                                                          Ve Zlíně dne

Objednatel:	Zhotovitel:

………………………………………….	        ………………………………………