**Dodatek č. 2**

**ke smlouvě č. 7-2013-504202 ze dne 17.06.2013 (dále jen smlouva)** na vypracování návrhu **Komplexní pozemkové úpravy** (dále jen „KoPÚ“) **v katastrálním území Chalupy,** včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KPÚ do katastru nemovitostí, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel:

 Státní pozemkový úřad

 Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

 Se sídlem: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

 Zastoupený: **xxx, ředitelem KPÚ**

 IČ: 01312774

 *Konečný objednatel:*

 Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

 Pobočka Domažlice

 Se sídlem: Haltravská 438, 344 37 Domažlice

 Zastoupený: xxx, pověřen vedením pobočky

 Ve věcech technických oprávněn jednat: xxx

 Bankovní spojení: xxx

 Číslo účtu: xxx

 Telefon: xxx

 Fax: xxx

 E-mail: xxx

a

1.2 Zhotovitel:

Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o.

Adresa: Petra Bezruče 1110, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Zastoupený: xxx, jednatelkou společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx, jednatelka společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČ/DIČ: 27493989/CZ27493989

Telefon: xxx

Fax: xxx

E-mail: xxx

 ID DS: 3xv742d

2. Předmět dodatku č. 2

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna článku VII. „Cena za provedení díla“ a dále změna „Přílohy č. 1 ke SOD č. 7-2013-504202 – podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění“, vyvolaná uplatněním méněslužeb dle „Písemného záznamu o rozhodnutí nerealizovat určitý počet měrných jednotek (uplatnění méněslužeb)“, č.j. SPU 049695/2015 ze dne 30.1.2015 (dále jen písemný záznam), který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Snížení počtu měrných jednotek se týká fakturačních celků FC 1.4., 1.6., a 3.2. v tomto rozsahu:

Původní počet 150 MJ u FC 1.4. se snižuje o 59 MJ, tj. po snížení na rozsah 91 MJ

Původní počet 9 MJ u FC 1.6. se snižuje o 2 MJ, tj. po snížení na rozsah 7 MJ

Původní počet 265 MJ u FC 3.2. se snižuje o 3 MJ, tj. po snížení na rozsah 262 MJ

2.2V souladu s ustanovením Článek VII. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 2 a písemným záznamem se mění tabulka bodu č. 1 čl. VII. „Cena za provedení díla“, Rekapitulace ceny takto:

**Část 3) KPÚ v k.ú. Chalupy**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Přípravné práce celkem ( III. 1.1.-1.7.) bez DPH v Kč | 360 790,- |
| 2. Návrhové práce celkem (III. 2.1.-2.2.) bez DPH v Kč | 343 040,- |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (III. 3.1.-3.2.) bez DPH v Kč |  206 000,- |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | **909 830,-** |
| 21% sazba DPH v Kč |  191 064,- |
| **Celková cena včetně DPH v Kč** | **1 100 894,-** |

2.3 V souladu s ustanovením Článku VII. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 2 a písemným záznamem se mění tabulka „Příloha č. 1 ke SOD č. 7-2013-504202 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění se mění takto:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   | Ucelená část, fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bezDPH v Kč | Cena bez DPHcelkem v Kč  | Termín plnění  |  |
|  | **1.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 265 | **160**  | 42 400  | 31.1.2014 |  |
|  | 1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | ha | 265 | **30**  | 7 950  | 30.04.2014 |  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | ha | 265 | **90**  | 23 850  |  |
|  | 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území | ha | 265 | **400**  | 106 000  | 30.04.2014 |  |
|  | 1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou | 100bm | 91 | **720**  | 65 520 | 31.1.2015 |  |
|  | 1.5. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou | 100bm | \*\*\*\*\* | **\*\*\*\*\*** | \*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\* |  |
|  | 1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. | ha | 7 | **9 490**  | 66 430 | 31.01.2015 |  |
|  | 1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 256 | **190**  | 48 640  | 30.06.2015 |  |
|  |  | **Přípravné práce celkem** (1.1.-1.7.) **v Kč bez DPH** | **360 790** |  |
|  | **2.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod. | ha | 256 | **950**  | 243 200  | 29.02.2016 |  |
|  | 2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ha | 256 | **390**  | 99 840  | 30.11.2016 |  |
|  |  | **Návrhové práce celkem** (2.1.-2.2.) **v Kč bez DPH** | **343 040** |  |
|  | **3.** | **Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo** | Termín plnění v měsícíchpočínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací |  |
|  | 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | ha | 256 | **600**  | 153 600  | 3 |  |
|  | 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 262 | **200**  | 52 400  | 3 |  |
|  |  | **Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem** (3.1.-3.2.) **v Kč** **bez DPH** | **206 000** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rekapitulace** |  |
| 1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč
 | 360 790 Kč |  |
| 1. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč
 | 343 040 Kč |  |
| 1. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem(3.1.-3.2.) v Kč bez DPH
 | 206 000 Kč |  |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | **909 830 Kč** |  |
| DPH v Kč | 191 064 Kč |  |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** | **1 100 894 Kč** |  |

**3. Závěrečná ustanovení*** 1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
	2. Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.
 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V Domažlicích dne 30. 01. 2015 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Za objednatele: | Za zhotovitele: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …………………………………………………. |  | ………………………………………………………… |
|  |  | xxxpověřen vedením Pobočky Domažlice |  | xxx jednatelka společnosti  |  |  |
|  |  | Státní pozemkový úřad | Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o. |
|  |  |  |  |  |  |  |