DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami:

#### Obchodní firma: DIAMO, státní podnik

Sídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

## Zastoupený Ing. Josefem Havelkou, vedoucím odštěpného závodu ODRA

IČO: 00002739

Týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA

Sídlo: Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava

Zapsaný u Krajského soudu v Ostravě oddíl A X, vložka 642

## DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma: TALPA – RPF, s.r.o.

Sídlo: Holvekova 645/36, Kunčičky, 718 00 Ostrava

Zastoupená: Ing. Čestmírem Kusem, jednatelem

Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14263

Zástupce pro věci technické:

xxxxxxxxxxxxxxxx, osoba pověřená vedením a koordinací stavby – držitel autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb. pro obor vodního hospodářství a krajinného inženýrství popř. vodohospodářské stavby

xxxxxxxxxxx, osoba pověřená řízením provádění stavby – osoba stále přítomná na stavbě

IČO: 64615391

DIČ: CZ64615391, plátce DPH

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně objednatel a zhotovitel jako „smluvní strany“)

**I.**

Smluvní strany shodně konstatují, že dne 14. 6. 2017 uzavřely Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi“ reg. č. D/500/26000/00100/17/00 a dne 30. 11. 2017 Dodatek č. 1 a dne 29. 3. 2018 Dodatek č. 2 k této smlouvě (dále jen „Smlouva o dílo“).

**II.**

V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba realizace prací nad rámec původně sjednaného rozsahu díla (vícepráce). Zároveň dochází k částečnému snížení objemu prací oproti původně sjednanému rozsahu díla (méněpráce). Jedná se o níže uvedené práce, které jsou nezbytně nutné k dokončení stavby:

1. Práce související s opevněním břehu rybníku R1 (předmětná změna na rybnících R2 a R3 byla již řešena v rámci Dodatku č. 2).
2. Při přípravě plochy břehů rybníků R1 a R2 určené pro opevnění kamenivem frakce 64/128 mm v tloušťce 0,25 m docházelo k nadměrnému podmáčení upravených ploch. Z tohoto důvodu navrhl autorský dozor doplnění řešení opevnění – zastižené vodní výrony budou podchyceny drenážním systémem vyvedeným do R2 a pokládka kameniva bude provedena na vrstvu filtrační geotextilie (min. 200 g/m2).
3. V souladu s ustanovením čl. III. odst. 3 písm. b) Smlouvy o dílo zhotovitel provedl geodetické zaměření skutečné úrovně dna rybníků, při kterém bylo zjištěno, že skutečná mocnost odtěžovaných sedimentů se pohybuje mezi 30-50 cm, nikoliv mezi 20-30 cm, jak bylo předpokládáno v projektové dokumentaci. Skutečný objem sedimentů odtěžených z jednotlivých rybníků je ve srovnání s původně sjednaným rozsahem větší o 472,32 m3.

Bližší specifikace víceprací a méněprací řešených tímto Dodatkem č. 3 je uvedena v úplném a závazném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb na str. 29 - 30  – Změnový list č. 3.

Tyto změny se zároveň promítly i do ceny díla.

S ohledem na tyto skutečnosti se tímto Dodatkem č. 3 ke Smlouvě o dílo (dále také „Dodatek č. 3) mění Smlouva o dílo, jak je uvedeno níže:

**Článek V. Cena díla odst. 1 se ruší a nahrazuje novým zněním takto:**

1. Celková cena za zhotovení díla uvedeného v čl. III. této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele, více a méně prací a dohody obou smluvních stran v konečné a nepřekročitelné výši bez DPH:

## Celková cena bez DPH činí: 9 767 550,99 Kč

## Slovy: devětmilionůsedmsetšedesátsedmtisícpětsetpadesát korun devadesátdevět haléřů

Aktualizovaný úplný a zaručený soupis stavebních prací, dodávek a služeb je přílohou této smlouvy.

K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění.

**Článek XVII. Seznam příloh se mění takto:**

Příloha Dodatek č. 2 - Finanční harmonogram se nahrazuje přílohou Dodatek č. 3 – Finanční harmonogram

Příloha Dodatek č. 2 - Úplný a zaručený soupis stavebních prací, dodávek a služeb se nahrazuje přílohou Dodatek č. 3 – Úplný a zaručený soupis stavebních prací, dodávek a služeb.

**III.**

1. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 3 byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že si ho řádně přečetly a jsou srozuměny s jeho obsahem.
3. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží jedno vyhotovení.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Ostravě dne: ……………………… V ....................... dne: …………………

……………………………………….. ………………………………………….

Ing. Josef Havelka Ing. Čestmír Kus

vedoucí odštěpného závodu ODRA jednatel