D O D A T E K  č. 2/2018

ke Smlouvě č. FV20341

o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu

formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace

(dále jen „Smlouva“)

# Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu

se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1

IČ: 47609109

DIČ: CZ47609109; neplátce DPH

zastoupená:	Ing. Martinem Švolbou

ředitelem odboru výzkumu, vývoje a inovací

dále jen „poskytovatel“, na straně jedné

a

organizace:               ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost

se sídlem:	        Nádražní 214, 43151 Klášterec nad Ohří

IČ:	        001 52 552

DIČ:                         CZ00152552

zápis v OR:	         KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 63

zastoupená:	        Ing. Janem Otoupalíkem

funkce:                     místopředsedou představenstva

dále jen „příjemce“, na straně druhé

uzavřeli mezi sebou dne 18. 08. 2017 Smlouvu o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace (dále jen Smlouva) ve smyslu § 9 zák. č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zák. č. 130/2002 Sb.).

Název projektu:	       Nová generace ložisek pro železniční aplikace s prodlouženým servisním intervalem

Ev. č. projektu:        FV20341

Řešení projektu je rozloženo do období: 7/2017 – 12/2020

Dnešního dne uzavírají poskytovatel a příjemce tento dodatek č. 2/2018 ke Smlouvě, kterým se upravuje její znění takto:

I.

upřesňuje se:

- Příloha č. 1 – Přehled celkových uznaných nákladů na celou dobu řešení projektu

- Příloha č. 2 – Věcná náplň řešení projektu

III.

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech rovné právní síly, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.

V Praze dne

za poskytovatele:                                                                   za příjemce:

______________________	           _______________________

Ing. Martin Švolba	               Ing. Jan Otoupalík

ředitel odboru výzkumu, vývoje a inovací	  	      místopředseda představenstva

### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Nová generace ložisek pro železniční aplikace s prodlouženým servisním intervalem

Ev.č.:	FV20341

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | Orientační termín ukončení etapy (měs/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2017 |
| 1 | Technická a ekonomická analýza současného stavu železničních ložisek | ZKL VaV | 10/2017 |
| 2 | Systémová analýza materiálových a tribologických vlastností vzhledem k opotřebení a trvanlivosti | VUT | 12/2017 |
| 3 | Výzkum a vývoj technologie obrábění a dokončování povrchů valivých ploch | ZKL Klášterec | 12/2017 |
| 4 | Návrh experimentu pro ověření vlivu aditiv v mazivu na trvanlivost ložiska | ZKL VaV, VUT | 09/2017 |
| 5 | Experimentální ověření vlivu aditiv v mazivu na trvanlivost ložiska | ZKL VaV, VUT, ZKL Klášterec | 12/2017 |
| Rok 2018 |
| 6 | Výzkum vlivu vnitřní geometrie na odolnost proti opotřebení a trvanlivost s ohledem na tribologické podmínky | ZKL VaV, VUT | 12/2018 |
| 7 | Výzkum a vývoj tepelného zpracování s ohledem na přesnost a trvanlivost ložiska | ZKL Klášterec | 12/2018 |
| 8 | Výzkum a vývoj modelových vzorků na představiteli kuželíkového a válečkového ložiska s experimentálním ověřením | ZKL VaV | 12/2018 |
| 12 A | Ověření trvanlivosti vzorků výkonností zkouškou | ZKL Klášterec | 12/2018 |
|  | Rok 2019 |  |  |
| 9 | Experimentální ověření mechanických vlastnotí materiálu a vlivu podmínek valivého kontaktu | VUT | 12/2019 |
| 10 | Konstrukční návrh, experimentální ověření a optimalizace konstrukce funkčních vzorků ložisek | ZKL VaV | 12/2019 |
| 11 | Výzkum a vývoj technologie výroby funkčních vzorků s ohledem na ekonomičnost a funkční parametry | ZKL Klášterec | 12/2019 |
| 12 B | Ověření trvanlivosti vzorků výkonností zkouškou | ZKL Klášterec | 12/2019 |
|  | Rok 2020 |  |  |
| 13 | Výzkum a vývoj výpočtového modelu životnosti železničního ložiska | VUT | 11/2020 |
| 14 | Vývoj a konstrukce prototypu vybraného představitele ložisek | ZKL VaV | 09/2020 |
| 15 | Modelové zkoušky trvanlivosti | ZKL VaV, ZKL Klášterec | 11/2020 |
| 16 | Výroba a optimalizace technologie výroby prototypů dle inovované konstrukce | ZKL Klášterec | 11/2020 |
| 17 | Ověření parametrů ložiska na zkrácené zkoušce trvanlivosti | ZKL Klášterec | 11/2020 |
| 18 | Technicko-ekonomické zhodnocení technologie výroby | ZKL Klášterec | 11/2020 |
| 19 | Závěrečné zhodnocení projektu | ZKL VaV, VUT, ZKL Klášterec | 12/2020 |