Č.j.: 2018/5332/NM

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 180597
Smluvní strany:
Národní muzeum, příspěvková organizace

	Se sídlem:
	Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1 – Nové Město

	Zastoupené:
	doc. PhDr. Michalem Stehlíkem, Ph.D., náměstkem pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost 

	IČO:
	00023272

	DIČ:
	CZ00023272


(dále jen „Objednatel“)
a
Ilex design s.r.o.
	Se sídlem:
	Korunní 2206/127, Praha 3, 130 00

	Zastoupený:
	Ing. arch. Josef Smutný

	IČO:
	24767671

	DIČ:
	CZ24767671

	Bankovní spojení:
	xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx


(dále jen „Zhotovitel“)


Shora jmenované smluvní strany uzavřely dne 28. 6. 2018 v souladu s ustanoveními § 2586 a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), smlouvu o dílo a licenční smlouvu č. 180597 (dále jen „Smlouva“).

[bookmark: _GoBack]Smluvní strany se dohodly s ohledem na postup stavební přípravy prostor v Historické budově Národního muzea a s ohledem na nutnost navazujících změn v architektonické studii i v projektu výstavy na úpravě termínů odevzdání podkladů a navýšení honoráře za provedenou činnost. Z toho důvodu se smluvní strany shodují na novém znění článku III. odst. 3, článku IV. odst. 1 a odst. 5, které po změně zní takto:  
III. 
Místo a doba plnění
3. Zhotovitel je povinen provést První část Díla dle této Smlouvy nejpozději do 30. 6. 2018. Druhou část Díla dle této Smlouvy se zhotovitel zavazuje provést nejpozději do 30. 8. 2018. Třetí část Díla dle této Smlouvy se zhotovitel zavazuje provést do 15. 9. 2018. Autorský dozor (Čtvrtá část Díla dle této Smlouvy) bude probíhat do 31. října 2018. 

IV. 
Cena a platební podmínky
1. Za řádné splnění této Smlouvy si ujednaly smluvní strany cenu za Dílo, která zahrnuje také licenční odměnu, a to v celkové výši 545.000,- Kč (pětsetčtyřicetpěttisíc korun českých) bez DPH (dále též „Odměna“). Odměna je sjednána jako konečná, nejvýše přípustná a není možné ji překročit.
5. Odměna za provedení Díla bude uhrazena v několika splátkách následujícím způsobem:
a. po řádném provedení První části Díla, bude Zhotoviteli uhrazena první část odměny ve výši 250.000,- Kč (dvěstěpadesáttisíc korun českých), (dále jen „První část odměny)“,
b. po řádném provedení Druhé části Díla, bude Zhotoviteli uhrazena druhá část odměny ve výši 150.000,- Kč (stopadesáttisíc korun českých), (dále jen „Druhá část odměny)“,
c. po řádném provedení Třetí části Díla, bude Zhotoviteli uhrazena třetí část odměny ve výši 125.000,- Kč (stodvacetpěttisíc korun českých), (dále jen „Třetí část odměny“),
d. po ukončení fáze výkonu autorského dozoru v rámci realizace interiéru expozičních celků (v rámci Čtvrté části Díla) bude Zhotoviteli poskytnuta čtvrtá část odměny ve výši 20.000,- Kč (dvacettisíc korun českých), (dále jen „Čtvrtá část odměny“) 


Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy se nemění. 
2. Tento dodatek je platný a závazný i pro případné právní nástupce smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden. 
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dodatek nabude dnem jeho uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.


	V Praze dne 
	V Praze dne 

	


______________________________________
	


______________________________________

	
Za Objednatele
doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D
 náměstek pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost

	Za Zhotovitele
Ing. arch. Josef Smutný
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