SPRÁVA ÚČELOVÝCH ZAŘÍZENÍ

Vaníčkova 315/7

160 17 Praha 6

**DODATEK Č. 1**

**č. dodatku 9118000203**

uzavřený podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

 **ke**

**SMLOUVĚ O DÍLO**

č. smlouvy 9118000161

(dále jen „smlouva“)

**Smluvní strany**

**České vysoké učení technické v Praze**

se sídlem: Zikova 1903/4, 160 00 Praha 6
IČO: 68407700
DIČ: CZ68407700

Součást: Správa účelových zařízení ČVUT v Praze

doručovací adresa: Vaníčkova 315/7, 160 17 Praha 6
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupená: Ing. Jiřím Boháčkem, pověřeným řízením SÚZ ČVUT v Praze

Oprávněná osoba ve věcech technických a investičních: xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odboru účelových zařízení, tel. xxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**EXX s.r.o.**

Se sídlem: Karlovarská 1104/14, 161 00, Praha 6

IČO: 63984261

DIČ: CZ63984261
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C vložka 38083

Zastoupená: Jindřich Lukavský, jednatel

Tel: xxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“, souhrnně též „smluvní strany“)

**I.**

**Preambule**

Smluvní strany uzavřely dne 13. 7. 2018 Smlouvu o dílo, č. smlouvy 9118000161**,** jejímž

předmětem je výměna osvětlovací soustavy, jejího řízení a napájení v Aule Betlémské

kaple. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu plnění o doplnění instalace

nouzového osvětlení a změnu termínu dokončení Díla.

**II.
Změna smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. II odst. 1 smlouvy spočívající v rozšíření předmětu plnění o doplnění instalace nouzového osvětlení v Betlémské kapli.

Nouzové osvětlení bude realizováno instalací zdroje nepřerušovaného napájení UPS, které bude je poskytovat 24 ks svítidel.

2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV odst. 3 smlouvy spočívající v prodloužení termínu dokončení Díla do 30. 9. 2018

**III.**

**Cena díla**

1. Cena díla byla navýšena o cenu rozšíření předmětu plnění ve výši **210 565,- Kč bez DPH**, který nebyl obsažen v původních zadávacích podmínkách a nebyl zahrnut v rámci položkového rozpočtu. Toto rozšíření předmětu plnění je důležité z hlediska bezpečnosti provozu Betlémské kaple.

2. Celková cena díla, navýšená o rozšíření předmětu plnění, byla dohodnuta mezi oběma smluvními stranami na částku ve výši:

**1 802 705, 00 Kč bez DPH**

 **378 568,10 Kč DPH**

 **2 181 273,10 Kč vč. DPH**

**IV.**

**Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu
a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění dodatku ve veřejném registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, rozumí jeho obsahu a na důkaz souhlasu jej podepisují.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Cenová nabídky

Příloha č. 2 - Technické řešení

V Praze dne 30. 08. 2018 V Praze dne 30. 08. 2018

 ……………………………… ……………………………….

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objednatel: |  | Zhotovitel: |
| Ing. Jiří Boháček |  | Jindřich Lukavský |
| pověřen řízením SUZ ČVUT v Praze  |  | jednatelEXX s.r.o. |