

Dodatek Č. 1 ke KUPNí Smlouvě

**I.  
Smluvní strany**

1. **Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace**

se sídlem: Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

zastoupen: RNDr. Ivo Hermanem, ředitelem školy

IČ: 00576441

DIČ: neplátce DPH

bankovní spojení:

číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Bc. Radovan Němec, tel.: 556 836 551, e-mail: [radovan.nemec@hotelovkafren.cz](mailto:radovan.nemec@hotelovkafren.cz)

(dále jen „**objednatel**“)

1. **Obchodní** **firma MG NOW s.r.o.**

se sídlem: Koněvova 177/61, 713 00 Ostrava - Heřmanice

zastoupena: Gálikem Marianem - jednatelem

IČ: 04451163

DIČ: CZ04451163

bankovní spojení: RF Bank

číslo účtu: 12020033/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS soudem v Ostravě oddíl C, vložka 63660

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Gálik Marian tel.: 731 680 201 e-mail: info@mgnow.cz

(dále jen „**zhotovitel**“)

**II.  
Preambule**

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 6. 2018 Kupní smlouvu k zakázce „Dodávka technologie a vybavení cukrářského centra“ vyhlášené dne 27. 4. 2018. Zhotovitel žádá o prodloužení termínu kompletní dodávky a předání souboru kuchyňských zařízení a vybavení gastronomického provozu do 25. 9. 2018. Důvodem pro prodloužení termínu dokončení a předání díla je nutnost úpravy projektové dokumentace vzduchotechniky z důvodu změny prostupu vzduchotechniky z 1. PP do 1. NP.

**III.  
Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XIII odstavec 2 výše uvedené Kupní smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, na základě kterého se mění v odstavci 2 článku V. Místo a doba plnění, lhůta pro plnění takto:

Termín kompletní dodávky a předání souboru kuchyňských zařízení a vybavení gastronomického provozu se stanovuje nejpozději do **25. 9. 2018.**

**IV.  
Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání Kupní smlouvy k zakázce „Dodávka technologie a vybavení cukrářského centra“ vyhlášené dne 27. 4. 2018 ze dne 6. 6. 2018 se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví‑li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 4.9.2018  …………………………………….  RNDr. Ivo Herman  za objednatele |  | V Ostravě dne 4.9.2018  ……………………………..  Gálik Marian - jednatel  za zhotovitele |