**DODATEK č. 634-2016-504204/1**

**č.j. SPU 492685/2017**

ke smlouvě o dílo č. 634-2016-504204 ze dne 25.5.2016 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Žebráky uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

**1. SMLUVNÍ STRANY:**

**O b j e d n a t e l : ČR - Státní pozemkový úřad**, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněna jednat: xxxxxx

**Bankovní spojení**: xxxxxx

**Číslo účtu**: xxxxxx

**IČ**: 01312774

**Konečný objednatel:**

**ČR - Státní pozemkový úřad,** Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov

Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

**a**

**Z h o t o v i t e l:**

**GEO Hrubý spol. s r.o.**

Adresa: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

Zastoupený: xxxxxx

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:xxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxx

##### Číslo účtu: xxxxxx

IČ: 25227751

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3. smlouvy o dílo, § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě písemného záznamu o méněslužbách tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):

**2. Upřesnění POčtu měrných jednotek**

Na základě písemného zápisu o méněslužbách ze dne 27.10.2017 č.j. SPU 483721/2017/Pše se upřesňuje počet měrných jednotek (MJ) uvedených v příloze č. 1 ke SoD, etapa 3.1. Přípravné práce, dílčí fakturační celek 3.1.3 Upřesnění obvodu KoPÚ, 3.1.4. – Rozbor současného stavu a 3.1.5. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, hlavní celek 3.2. Návrhové práce, dílčí části 3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a hlavní celek 3.3. Mapové dílo se mění takto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fakturační celek: | MJ | Původní počet MJ | Nový počet MJ |
| 3.1.3. Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 290 | 245 |
| 3.1.4. Rozbor současného stavu | ha | 710 | 704 |
| 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 710 | 704 |
| 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení | ha | 710 | 704 |
| 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 710 | 704 |
| 3.3. Mapové dílo | ha | 710 | 704 |

Současně se mění cena díla uvedená v příloze č. 1 SOD, a to v důsledku změny rozsahu díla, který je vyvolán uplatněním méněslužeb takto:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dílčí část** | **Původní cena v Kč bez DPH** | **Nová cena v Kč bez DPH** |
| 3.1.3. | 406 000,00 | 343 000,00 |
| 3.1.4. | 284 000,00 | 281 600,00 |
| 3.1.5. | 213 000,00 | 211 200,00 |
| 3.2.1. | 426 000,00 | 422 400,00 |
| 3.2.2. | 355 000,00 | 352 000,00 |
| 3.3. | 284 000,00 | 281 600,00 |

V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 6.1 se mění část tabulky a dále „Příloha č.1- Výkaz činností ke stanovení nabídkové ceny, část 2 – Žebráky ke smlouvě takto:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bez DPH v Kč** | **Cena bez DPH celkem v Kč** | **Termín ukončení** |
| **3.1.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 8 | **5 000** | 40 000 | 30.5.2017 |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | ⁻ ⁻ ⁻ | **⁻ ⁻ ⁻** | ⁻ ⁻ ⁻ |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 460 | **800** | 368 000 | 31.7.2017 |
| Podrobné měření polohopisu v obvodu koPÚ v trvalých porostech | ha | 250 | **1 000** | 250 000 |
| 3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 245 | **1 400** | 343 000 | 31.7.2017 |
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 | **0** | 0 |
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | **0** | 0 |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 704 | **400** | 281 600 | 31.8.2017 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 704 | **300** | 211 200 | 31.8.2017 |
| **Přípravné práce celkem** (3.1.1.-3.1.5.) **bez DPH v Kč** | | | | | **1 493 800** | **31.8.2017** |
| **3.2.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 704 | **600** | 422 400 | **30.8.2018** |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 5 | **6 000** | 30 000 |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 20 | **3 000** | 60 000 |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | **0** | 0 |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 704 | **500** | 352 000 | 31.1.2019 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 4 | **10 000** | 40 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| **Návrhové práce celkem** (3.2.1.-3.2.3.) **bez DPH v Kč** | | | | | **904 400** |
| **3.3** | **Mapové dílo** | ha | 704 | **400** | 281 600 | do 3 měsíců od nabytí PM 1. R |
| **Mapového dílo celkem** (3.3.) **bez DPH v Kč** | | | | | **281 600** |  |
| **3.4** | **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM** | 100 bm | 300 | **700** | **210 000** | nejpozději do  konce roku  následujícího  po roce v němž  došlo k zápisu  KoPÚ do  katastru  nemovitostí |
| **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč** | | | | | **210 000** |  |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stávající cena v Kč | Nová cena v Kč |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH | 1 561 000,00 | 1 493 800,00 |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH | 911 000,00 | 904 400,00 |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH | 284 000,00 | 281 600,00 |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH | 210 000,00 | 210 000,00 |
| **Celková Cena bez DPH** | **2 966 000,00** | **2 889 800,00** |
| **DPH v Kč** | 622 860,00 | 606 858,00 |
| **Celková Cena s DPH v Kč** | **3 588 860,00** | **3 496 658,00** |

**3. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a v jednom pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Plzni dne V Plzni dne

**Z a o b j e d n a t e l e: Z a z h o t o v i t e l e:**

…………………………………………. ………………………………………

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj jednatel

Státní pozemkový úřad GEO Hrubý spol. s r.o.