Příloha č. 1: Rozpis úkolů v rámci projektu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dílčí etapa** | **Výsledek** | **Délka etapy** | **Název etapy** | **Popis výsledku** |
| E001 | **V001** | 07/2018 – 12/2018 | Výběr zájmových území v ČR a definice pilotních oblastí (venkov / město) ve třetí zemi (Nepál) | Protokol k výběru modelových území (UJEP) |
| **V002** | Protokol pro terénní sběr dat (CzechGlobe) |
| **V003** | Workshop s komunitami ve třetí zemi (MECENAS) |
| **V004** | Článek ve sborníku (MECENAS) |
| **V005** | Založení platformy FRM-CoP ČR/EU/třetí země (MECENAS) |
| E002 | **V006** | 01/2019 – 12/2019 | Ustavení odborné platformy pro zvládání povodňových rizik, terénní výzkum, sběr a vyhodnocení dat na pilotních lokalitách | Organizační provoz platformy FRM-CoP ČR/EU/třetí země  (MECENAS) |
| **V007** | Dotazníkové šetření  (MECENAS) |
| **V008** | Seminář pro veřejnou správou/NNO v ČR (UJEP) |
| **V009** | Audiovizuální tvorba (MECENAS) |
| **V010** | Informační leaflety (MECENAS) |
| **V011** | Článek Jimp (CzechGlobe) |
| **V012** | Článek Jsc (MECENAS) |
| E003 | **V013** | **01/2020 – 12/2020** | **Systémový přístup k hodnocení možností realizace přírodě blízkých retenčních opatření na soukromé půdě** | Článek ve sborníku (UJEP) |
| **V014** | Článek ve sborníku (MECENAS) |
| **V015** | Workshop FLOODrisk 2020 (MECENAS) |
| **V016** | Informační leaflety ČR (UJEP) |
| E004 | **V017** | 01/2021 – 06/2021 | Informační platforma pro sdílení poznatků o realizaci efektivních retenčních opatřeních | Článek Jimp (UJEP) |
| **V018** | Článek Jsc (CzechGlobe) |
| **V019** | Závěrečný mezinárodni workshop FRM CoP  (MECENAS) |