Příloha č. 1: Rozpis úkolů v rámci projektu

| Dílčí etapa | Výsledek | Délka etapy | Název etapy | Popis výsledku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E001 | V001 | 07/2018 – 12/2018 | Výběr zájmových území v ČR a definice pilotních oblastí (venkov / město) ve třetí zemi (Nepál) | Protokol k výběru modelových území (UJEP) |
|  | V002 |  |  | Protokol pro terénní sběr dat (CzechGlobe) |
|  | V003 |  |  | Workshop s komunitami ve třetí zemi (MECENAS) |
|  | V004 |  |  | Článek ve sborníku (MECENAS) |
|  | V005 |  |  | Založení platformy FRM-CoP ČR/EU/třetí země (MECENAS) |
| E002 | V006 | 01/2019 – 12/2019 | Ustavení odborné platformy pro zvládání povodňových rizik, terénní výzkum, sběr a vyhodnocení dat na pilotních lokalitách | Organizační provoz platformy FRM-CoP ČR/EU/třetí země (MECENAS) |
|  | V007 |  |  | Dotazníkové šetření (MECENAS) |
|  | V008 |  |  | Seminář pro veřejnou správou/NNO v ČR (UJEP) |
|  | V009 |  |  | Audiovizuální tvorba (MECENAS) |
|  | V010 |  |  | Informační leaflety (MECENAS) |
|  | V011 |  |  | Článek Jimp (CzechGlobe) |
|  | V012 |  |  | Článek Jsc (MECENAS) |
| E003 | V013 | 01/2020 – 12/2020 | Systémový přístup k hodnocení možností realizace přírodě blízkých retenčních opatření na soukromé půdě | Článek ve sborníku (UJEP) |
|  | V014 |  |  | Článek ve sborníku (MECENAS) |
|  | V015 |  |  | Workshop FLOODrisk 2020 (MECENAS) |
|  | V016 |  |  | Informační leaflety ČR (UJEP) |
| E004 | V017 | 01/2021 – 06/2021 | Informační platforma pro sdílení poznatků o realizaci efektivních retenčních opatřeních | Článek Jimp (UJEP) |
|  | V018 |  |  | Článek Jsc (CzechGlobe) |
|  | V019 |  |  | Závěrečný mezinárodni workshop FRM CoP (MECENAS) |