Číslo objednatele č.1: 606-2015-521101

 Číslo objednatele č.2: 03PT-002322

 Číslo zhotovitele: 3/2015

**DODATEK č. 1**

**Komplexní pozemková úprava v k. ú. trnávka**

 **u lipníka nad bečvou**

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel č. 1:** Česká republika - Státní pozemkový úřad, **Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Svatava Volková, vedoucí Pobočky Přerov

 Ing. Dalibor Hanzal, Ing. Renáta Brundová odborní referenti Pobočky Přerov

Adresa: Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

Tel.: +420 724574136, +420 724574135

E-mail: prerov.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen **„objednatel č. 1“**

**Objednatel č. 2:** **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

jež zastupuje: Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno

kontaktní adresa: Šumavská 525/33, 602 00 Brno

ve věcech smluvních: Mgr. Andrea Chmelová

v technických záležitostech: Ing. Bc. Vladimír Svoboda

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 19-91778102/0100

IČ: 65993390/CZ65993390

dále jen **„objednatel č.2“**

**Zhotovitel s d r u ž e n í:**

 **Geokam Přerov s.r.o. (správce sdružení)**

sídlo: Kratochvílova 624/43, Přerov I Město 750 02

IČ: 25844415

zastoupen: Ing. Dušanem Magátem, jednatelem společnosti

 **Hanousek s.r.o.**

sídlo:Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov

IČ: 29186404

zastoupen: Ing. Františkem Hanouskem, jednatelem společnosti

 **Ing. František Hanousek**

sídlo: K Mlýnu 446/20, 798 02 Prostějov

IČ: 10078479

zastoupen: Ing. Františkem Hanouskem

 **Geodetická kancelář JBS, s.r.o.**

sídlo: Juranova 24, 682 01 Vyškov

IČ: 25540378

zastoupen: Ing. Dušanem Jabůrkem, jednatelem společnosti

**zastoupený správcem sdružení:** **Geokam Přerov s.r.o.**

zastoupený: Ing. Dušanem Magátem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dušan Magát

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dušan Magát, Amalie Pazderová

Tel.: +420 581201359

E-mail: geokam@geokam.cz

ID DS: 4tw76cw

Bankovní spojení: ČSOB pobočka Přerov

Číslo účtu:

IČ: 25844415

DIČ: CZ25844415

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, pod č.j. 21424.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Amalie Pazderová

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Dušan Magát

dále jen **„zhotovitel“**.

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo** na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“):

**Čl. I.**

# Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je změna termínu ukončení ucelené části těchto etap na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou :

**3.1.5.** Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - termín 31.8.2016

**3.2.1.** Vypracování plánu společných zařízení- termín 31.1.2017

 **3.2.1.1.** Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m - termín 31.1.2017

**3.2.1.1**. Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m - termín 31.1.2017

**3.2.1.2.** Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty - termín 31.1.2017

**3.2.1.3.** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - termín 31.1.2017

**3.2.1.4**. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských

 staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - termín 31.1.2017

Zdůvodnění posunutí termínů:

1. V sousedním k.ú. Dolní Újezd, kde probíhá KoPÚ byl uzavřený dodatek č. 1 k SOD na posun termínu ukončení částí 3.1.4 a 3.1.5 o 3 měsíce.
2. KoPÚ Trnávka u Lipníka nad Bečvou přebírá podklady ze sousedního katastrálního území, proto i zde je nutné termíny posunout.

# Čl. II.

**Ostatní ustanovení**

Na základě sdělení objednavatele č. 2 jej ve věcech smluvních zastupuje Mgr. Andrea Chmelová.

# Čl. III.

### Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo uzavřená dne 13.8.2015 nemění.

Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ je nedílnou přílohou č.1 tohoto dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne: 23.6.2016 V  Brně dne: 26.7.2016

**Za objednatele č. 1: Za objednatele č. 2:**

………………………………. ……………………………….

JUDr. Roman Brnčal, LL.M., Mgr. David Fiala

ředitel Krajského pozemkového ředitel Závodu Brno

úřadu pro Olomoucký kraj

**Za zhotovitele :**

V Přerově dne: 15.6.2016

………………………………..

Ing. Dušan Magát, jednatel společnosti

**správce sdružení**

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou