**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 4. 2018**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

**Objednatel: Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje**

Se sídlem: Žižkova 146, 280 00 Kolín III.

IČ: 272 56 391

DIČ: CZ 272 56 391

Zastoupený: MUDr. Petrem Chudomelem, MBA, předsedou představenstva

 Martinem Hermanem, místopředsedou představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. – pobočka Kolín

č. účtu:

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 21. června 2005, oddíl B, vložka 10018.

na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

**Zhotovitel: BFK service a.s.**

Zapsán: 2. 6. 2004 v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 9379

Se sídlem: Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky

IČ: 27155153

DIČ: CZ27155153

Zastoupený: Ing. Pavlem Kabátem, předsedou představenstva

 Ing. Jiřím Fořtem, místopředsedou představenstva

 Ing. Petrem Mezníkem, členem představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu:

na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

objednatel a zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“

nebo jednotlivě jako „**smluvní strana**“

1. **Předmět dodatku**
2. Tímto dodatkem č. 1 se mění základní Smlouva o dílo ze dne 19. 4. 2018, kterou smluvní strany uzavřely jako výsledek zadávacího řízení na realizaci **Části 2** veřejné zakázky nazvané „Rekonstrukce porodního oddělení a lůžkového oddělení intermediální a pooperační péče – 1 Etapa – rekonstrukce výtahů, nadzemní chodba“ (dále jen jako „Smlouva o dílo“).
3. Smluvní strany se v rámci provádění Smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla dle požadavků objednatele zachycených ve změnových listech č. 1 až č. 8, které jsou spolu s rekapitulací změnových listů přílohou č. 1 tohoto dodatku. Z důvodu změny rozsahu díla, pak smluvní strany uzavírají tento dodatek ke Smlouvě o dílo.
4. Dále se smluvní strany v rámci provádění Smlouvy o dílo dohodly na změně termínu plnění dle přiloženého aktualizovaného harmonogramu postupu prací, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku. Z důvodu změny termínu plnění díla, pak smluvní strany uzavírají tento dodatek ke Smlouvě o dílo.
5. Články Smlouvy o dílo nezměněné tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v rozsahu základní Smlouvy o dílo ze dne 19. 4. 2018.

**II.**

**Změna Smlouvy o dílo**

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku II. Cena Díla Smlouvy o dílo tak, že text odst. 2 článku II. Cena Díla se vypouští, a nahrazuje se tímto zněním:

2. *Cena za provedení díla dle Smlouvy o dílo a tohoto dodatku č. 1, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění*

*a) Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH: 7.970.563,00 Kč*

*b) Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH: 417.929,10 Kč*

1. ***Cena celkem bez DPH: 8.388.492,10 Kč, tj. 10.150.075,44 Kč vč. 21% DPH***

*(Slovy: osmmilionůtřistaosmdesátosmtisícčtyřistadevadesátdvakorunčeských a deset haléřů bez DPH)*

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Termín plnění Smlouvy o dílo tak, že odst. 2 článku IV. Termín plnění se mění a bude znít takto:

*1. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit Dílo a předat je Objednateli dle podmínek sjednaných v čl. V. a VI. této smlouvy nejpozději do 12. 8. 2018.*

**III. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 19. 4. 2018 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou exemplářích.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 19. 4. 2018 byl sepsán podle pravé, vážné a svobodné vůle smluvních stran. Účastníci si text dodatku č. 1 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 19. 4. 2018 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1: Rekapitulace změnových listů č. 1 až č. 8

Příloha č. 2: Aktualizovaný harmonogram postupu prací

|  |  |
| --- | --- |
| V Kolíně dne ………………………**Objednatel:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Oblastní nemocnice Kolín, a.s.,** **Nemocnice Středočeského kraje****MUDr. Petr Chudomel, MBA****ředitel a předseda představenstva** | V Zásmukách dne ……………**Zhotovitel:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**BFK service a.s.****Ing. Jiří Fořt****místopředseda představenstva** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Oblastní nemocnice Kolín, a.s.,** **Nemocnice Středočeského kraje****Martin Herman****místopředseda představenstva** |  |