Č.j. 280811/2018 -ČRA

**Dodatek č. 2 Smlouvy**

**k veřejné zakázce číslo CzDA-ZM-2014-9-31195 s názvem**

**„Vybudování zdrojů napájení pro hospodářská zvířata“**

Smluvní strany:

### objednatel: Česká republika – Česká rozvojová agentura

zastoupený: Ing. Pavlem Frelichem, ředitelem

se sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1

IČO: 75123924

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**objednatel**“)

a

zhotovitel: **„Společnost Water Supply Choma“ společností:**

**Ircon, s. r. o. – vedoucí společník**

**VODNÍ ZDROJE, a. s.**

zastoupený: Mgr. Libor Novák, jednatel Ircon, s. r. o., na základě plné moci ze dne 27. června 2017

se sídlem: Rybalkova 1433/14, 120 00 Praha 2

zapsaný: v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C vložka č. 96372

IČO: 27102246

DIČ: CZ27102246

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**zhotovitel**“)

**Článek 1**

Předmět dodatku

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je úprava smlouvy k veřejné zakázce číslo   
CzDA-ZM-2014-9-31195 s názvem „Vybudování zdrojů napájení pro hospodářská zvířata“ uzavřené dne 31. 7. 2017 (dále jen „Smlouva“).

I.2. Kvůli zvýšení efektivity předkládání informací o plnění předmětu Smlouvy zhotovitelem objednateli se smluvní strany dohodly na následující změně odstavce 3.3. Smlouvy, který bude nově znít takto:

*3.3 Zhotovitel je povinen předložit průběžnou zprávu o realizaci předmětu plnění oprávněnému zástupci objednatele za 1. fakturační období nejpozději do 30. 11. 2017 a za všechna následující fakturační období vždy nejpozději do 30. 6. každého kalendářního roku, v němž je předmět plnění realizován. Tato zpráva bude obsahovat přehled realizovaných činností dle Přílohy č. 1 této smlouvy, doložení jejich požadovaných výsledků a zhodnocení ve vztahu k plánu, hodnocení řízení realizace předmětu plnění včetně řízení rizik, závěry a případná doporučení k dalšímu postupu.*

*Průběžná zpráva bude zpracována na objednatelem stanoveném formuláři pro průběžnou zprávu o realizaci projektu. Zpráva bude předložena v českém jazyce v tištěné, a současně i v elektronické podobě na datovém nosiči (CD, DVD či flashdisk).*

*Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele, zda průběžnou zprávu schvaluje či zda požaduje její přepracování či doplnění, nejpozději do 3 týdnů od jejího doručení (nebude-li objednatel v této lhůtě zhotovitele informovat, nejedná se o schválení zprávy). Bude-li objednatel požadovat přepracování či doplnění průběžné zprávy, zavazuje se zhotovitel zprávu doplnit/přepracovat do 2 týdnů a doručit ji objednateli. Tento postup se bude opakovat, včetně uvedených lhůt, dokud nebude zpráva objednatelem schválena.*

***Po schválení průběžné zprávy objednatelem zašle zhotovitel její finální verzi v elektronické podobě zastupitelskému úřadu České republiky v zemi příjemce.***

*Zhotovitel je povinen předložit informaci o plnění předmětu této smlouvy   
za období od podpisu smlouvy do 30. 11. 2017 realizace projektu oprávněnému zástupci objednatele formou roční zprávy o realizaci projektu a zhodnocení provedených prací nejpozději do 15. 1. 2018. Zhotovitel je povinen předložit informaci o plnění předmětu této smlouvy za období od 1.**12. 2017 do 30. 11. 2018 realizace předmětu plnění oprávněnému zástupci objednatele formou roční zprávy o realizaci projektu a zhodnocení provedených prací nejpozději do 15. 1. 2019. Roční zpráva bude zpracována na objednatelem stanoveném formuláři, a to jak v českém jazyce, tak v anglickém jazyce. Zpráva bude předložena v českém jazyce v elektronické podobě.* ***Po schválení roční zprávy objednatelem zašle zhotovitel její finální verzi v elektronické podobě zastupitelskému úřadu České republiky v zemi příjemce a dále zašle anglickou jazykovou mutaci v elektronické podobě též partnerovi projektu v zemi příjemce.***

I.3. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.5. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

I.6. Smluvní strany konstatují, že uzavřením tohoto dodatku se nemění celková cena díla ve výši 6.372.701,-Kč včetně DPH.

I.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je ČRA povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit ČRA do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne:  ……………………………………..  za objednatele:  Ing. Pavel Frelich  ředitel České rozvojové agentury | V Praze dne:  ……………………………………..  za zhotovitele:  Mgr. Libor Novák  jednající za společnost  Společnost Water Supply Choma |