**Dodatek č. 1 ke**

**S M L O U V Ě O D Í L O**

**č. smlouvy zhotovitele:**

**č. smlouvy objednatele: 587/2018**

**Název díla:**

**ČS Podhora - oprava a rekonstrukce kanceláře a sociálního zařízení**

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČO:** 70889988

**DIČ:** CZ70889988

**zastoupený:** Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

**zástupce ve věcech smluvních:**  Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

**zástupce ve věcech technických:**

**technický dozor investora:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel: RRR spol. s r.o.**

17. listopadu 5349, 430 04 Chomutov

**IČO:** 254 10 946

**DIČ:** CZ25410946

**zastoupený:** Vlastimilem Rindošem**,** jednatelem společnosti

**zástupce ve věcech smluvních:** Vlastimil Rindoš

**zástupce ve věcech technických:**

**stavbyvedoucí:**

**manažer stavby:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 16278

Zhotovitel je držitelem ŽL vydaného 10.12.1999 pod e.č. ŽÚ/2213/00

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o:**

**a) změnu termínu plnění díla**

prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění,

**b) změnu ceny díla**

z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Dle Změnového listu č. 1 projednaného na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 1 a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

**Mění se:**

a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

Ukončení díla: původně nejpozději do 31.08.2018

nově do 05.10.2018

b) Čl. IV. CENA

4.Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a

dokončení díla částku:

Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH 898.352,53 Kč

z toho: oprava: 01.1 + VON.01 296 598,63 Kč

investice: 01.2 + 02.1 + VON.02 601 753,90 Kč

Cena dodatečných stavebních prací dle Dodatku č. 1 bez DPH 100 175,84 Kč

Nová celková smluvní cena bez DPH 998 528,37 Kč

z toho: oprava: 01.1 + VON.01 296 598,63 Kč

investice: 01.2 + 02.1 + VON.02 701 929,74 Kč

Ostatní ujednání Čl. III, Čl. IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany

nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

V Chomutově dne 05.09.2018 V Chomutově dne 31.08.2018

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Vlastimil Hasík Vlastimil Rindoš

investiční ředitel jednatel společnosti

Povodí Ohře, státní podnik RRR spol. s r.o.