|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 1** |   |  |
|  |
| **Stavba:** | **RPS - Klatovy, sídliště Pod Hůrkou - ETAPA JEDNA - 1. část** |
|
| **Změna:** | Nadměrné množství betonu v loži původních žulových obrubOčištění, paletace a odvoz vybouraných žulových obrub do TS KlatovyPokládka žulových obrub a přídlažby v místě napojení na ulici Podhůreckou včetně přívozuRozšíření DIO pro práce na napojení na ulici PodhůreckáNadměrné kubatury odkopů a nové konstrukce vozovkyÚprava teplovodu v komunikaci a chodníku ve staničení km 0,028Doplnění ŠD v celé ploše parkoviště po pravé straně větve 3Bourání betonových kvádrů pod schodišti u bytových domů p.č. 2483-2486Vybourání a zpětné osazení betonových obrub v důsledku změny PD po jejich realizaci -počátek větve 2Napojení nových dlážděných chodníků na stávající asfaltovéÚprava vstupů do bytových domů parc.č. 2494 a 2495VDZ v ulici PodhůreckáOdečet nerealizovaných prací |
|
| **Zdůvodnění změny:**1) PD nepočítala s nadměrným množstvím betonu v loži žulových obrub2) V PD nebyl řešen odvoz vybouraných žulových obrub. Na základě požadavku TDI bylyvybourané obruby očištěny, uloženy na palety a odvezy do TS Klatovy.3) V PD nebyl uvažován dostatečný objem žulových obrub k napojení Prusíkovy ulice naPodhůreckou ulici. Chybějící obruby byly dodatečně dovezeny z TS Klatovy.4) PD neřešila DIO pro práce na napojení na ulici Podhůrecká.5) Zaměření původního stavu, ze kterého vycházela PD, výškově neodpovídalo skutečnosti, což vedlo k nadmcož což vedlo k nadměrným odkopům v celém prostoru stavby.6) Kvůli chybnému zaměření musel být rovněž upraven teplovod v km 0,0287) Pod schodišti před bytovými domy p.č. 2483-2486 byly betonové základy v PDneočekávaném množství.8) V reakci na chybné výškové zaměření muselo být dodatečně upraveno parkoviště po pravéstraně větve 2.9) Napojení nových dlážděných chodníků na stávající asfaltové bylo řešeno dodatečnoupokládkou asfaltu.10) Na základě požadavku SVJ byly upraveny vstupy do bytových domů p.č. 2494 a 2495.11) Nad rámec PD bylo zrealizováno VDZ v ulici Podhůrecká dle dodatečně dodaného výkresu.12) Byly odečteny práce, které nebyly díky dostatečné kvalitě podkladních vstev provedeny**.** |  |
|
|
|
|
| **Posouzení změny:** |   |
|
| **Autorský dozor projektanta:** | **Ing. Radek Pikhart** |
|
|
| Vyjádření AD, podpis a razítko:Souhlasí Ing. Radek Pikhart |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| **Dopady:** |   | do projektové dokumentace: |   |
|
|
|
| do časového plánu: |   |
|
|
| Dopady do ceny: | **345 162,48,-Kč viz přiložený soupis jednotlivých prací** |
|
| (Přílohy: položkový rozpočet změn +/- |  Soupis položek č. 1 |
|   | Výkresová část |   |
|   | Fotodokumentace) |   |
|   |
| Vyjádření zhotovitele: |   |
|
|
| Zhotovitel: | Datum: | Podpis a razítko zhotovitele: |
| Vyjádření objednatele - TD: 17.10.016 Souhlas |   |
|
|
|
| Doporučení |   |
|
|
|
| Závěrečné stanovisko objednateleSchváleno |   |
|
|
|
|
|
|
|
| Schválení Radou města Klatovy dne: 1.11.2016 |
|
| V Klatovech dne: 2.11.2016 | Podpis TD: |   |
|