|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 1** | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
| **Stavba:** | **RPS - Klatovy, sídliště Pod Hůrkou - ETAPA JEDNA - 1. část** | | | | | | | | | |
|
| **Změna:** | Nadměrné množství betonu v loži původních žulových obrub  Očištění, paletace a odvoz vybouraných žulových obrub do TS Klatovy  Pokládka žulových obrub a přídlažby v místě napojení na ulici Podhůreckou včetně přívozu  Rozšíření DIO pro práce na napojení na ulici Podhůrecká  Nadměrné kubatury odkopů a nové konstrukce vozovky  Úprava teplovodu v komunikaci a chodníku ve staničení km 0,028  Doplnění ŠD v celé ploše parkoviště po pravé straně větve 3  Bourání betonových kvádrů pod schodišti u bytových domů p.č. 2483-2486  Vybourání a zpětné osazení betonových obrub v důsledku změny PD po jejich realizaci -  počátek větve 2  Napojení nových dlážděných chodníků na stávající asfaltové  Úprava vstupů do bytových domů parc.č. 2494 a 2495  VDZ v ulici Podhůrecká  Odečet nerealizovaných prací | | | | | | | | | |
|
| **Zdůvodnění změny:**  1) PD nepočítala s nadměrným množstvím betonu v loži žulových obrub  2) V PD nebyl řešen odvoz vybouraných žulových obrub. Na základě požadavku TDI byly  vybourané obruby očištěny, uloženy na palety a odvezy do TS Klatovy.  3) V PD nebyl uvažován dostatečný objem žulových obrub k napojení Prusíkovy ulice na  Podhůreckou ulici. Chybějící obruby byly dodatečně dovezeny z TS Klatovy.  4) PD neřešila DIO pro práce na napojení na ulici Podhůrecká.  5) Zaměření původního stavu, ze kterého vycházela PD, výškově neodpovídalo skutečnosti, což vedlo k nadmcož což vedlo k nadměrným odkopům v celém prostoru stavby.  6) Kvůli chybnému zaměření musel být rovněž upraven teplovod v km 0,028  7) Pod schodišti před bytovými domy p.č. 2483-2486 byly betonové základy v PD  neočekávaném množství.  8) V reakci na chybné výškové zaměření muselo být dodatečně upraveno parkoviště po pravé  straně větve 2.  9) Napojení nových dlážděných chodníků na stávající asfaltové bylo řešeno dodatečnou  pokládkou asfaltu.  10) Na základě požadavku SVJ byly upraveny vstupy do bytových domů p.č. 2494 a 2495.  11) Nad rámec PD bylo zrealizováno VDZ v ulici Podhůrecká dle dodatečně dodaného výkresu.  12) Byly odečteny práce, které nebyly díky dostatečné kvalitě podkladních vstev provedeny**.** | | | | | | | |  | | |
|
|
|
|
| **Posouzení změny:** | | |  | | | | | | | |
|
| **Autorský dozor projektanta:** | | | **Ing. Radek Pikhart** | | | | | | | |
|
|
| Vyjádření AD, podpis a razítko:  Souhlasí Ing. Radek Pikhart | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| **Dopady:** |  | do projektové dokumentace: | | | |  | | | | |
|
|
|
| do časového plánu: | | | |  | | | | |
|
|
| Dopady do ceny: | | **345 162,48,-Kč viz přiložený soupis jednotlivých prací** | | | | | | | | |
|
| (Přílohy: položkový rozpočet změn +/- | | Soupis položek č. 1 | | | | | | | | |
|  | Výkresová část |  | | | | | | | | |
|  | Fotodokumentace) |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Vyjádření zhotovitele: | |  | | | | | | | | |
|
|
| Zhotovitel: | | Datum: | | Podpis a razítko zhotovitele: | | | | | | |
| Vyjádření objednatele - TD: 17.10.016 Souhlas | |  | | | | | | | | |
|
|
|
| Doporučení | |  | | | | | | | | |
|
|
|
| Závěrečné stanovisko objednatele  Schváleno | |  | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
| Schválení Radou města Klatovy dne: 1.11.2016 | | | | | | | | | | |
|
| V Klatovech dne: 2.11.2016 | | | | | Podpis TD: | |  | | | |
|