|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 2** |   |  |
|  |
| **Stavba:** | **RPS - Klatovy, sídliště Pod Hůrkou - ETAPA JEDNA - 1. část** |
|
| **Změna:** | Bourání parovodu včetně odvozu a likvidace, zazdění parovodu pomocí betonových cihelOprava zhlaví kanalizační šachty a dodávka poklopu |
|
| **Zdůvodnění změny:**1) V trase kanalizace a v místě DŠ 01/3 došlo ke střetu s objektem kolektoru starého parovodua bylo nutné stěnu parovodu odbourat z důvodu umístění kanalizace a šachty DŠ 01/3. Vzniklé otvory ve stěně kolektoru parovodu bylo nutné zazdít z důvodu zamezení úniku zásypového materiálu do kolektoru.Dle projektu mělo být použito 50% vykopaného materiálu zpět na zásyp kanalizace, ale dlenevyhovujících zkoušek hutnění a nepříznivého počasí během stavby bylo zjištěno, že vykopaný materiál je pro zásyp nevhodný a je nutná 100% výměna zásypového materiálu za kamenivo ŠD 0/63. Doloženo protokoly zkoušek hutnění.Opravy zhlaví stávajících kanalizačních šachet nebyly v projektu a rozsahu stavby.2) Požadovaná oprava zhlaví stávající kanalizační šachty a dodávka poklopu nebyly v projektu a rozsahu stavby. |  |
|
|
|
|
| **Posouzení změny:** |   |
|
| **Autorský dozor projektanta:** | **Ing. Radek Pikhart** |
|
|
| Vyjádření AD, podpis a razítko:Souhlasí Ing. Radek Pikhart |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| **Dopady:** |   | do projektové dokumentace: |   |
|
|
|
| do časového plánu: |   |
|
|
| Dopady do ceny: | **129 809,00-Kč viz přiložený soupis jednotlivých prací** |
|
| (Přílohy: položkový rozpočet změn +/- |  Soupis položek č. 1 |
|   | Výkresová část |   |
|   | Fotodokumentace) |   |
|   |
| Vyjádření zhotovitele: |   |
|
|
| Zhotovitel: | Datum: | Podpis a razítko zhotovitele: |
| Vyjádření objednatele - TD: 17.10.016 Souhlas |   |
|
|
|
| Doporučení |   |
|
|
|
| Závěrečné stanovisko objednateleSchváleno |   |
|
|
|
|
|
|
|
| Schválení Radou města Klatovy dne: 1.11.2016 |
|
| V Klatovech dne: 2.11.2016 | Podpis TD: |   |
|