|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 2** | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
| **Stavba:** | **RPS - Klatovy, sídliště Pod Hůrkou - ETAPA JEDNA - 1. část** | | | | | | | | | |
|
| **Změna:** | Bourání parovodu včetně odvozu a likvidace, zazdění parovodu pomocí betonových cihel  Oprava zhlaví kanalizační šachty a dodávka poklopu | | | | | | | | | |
|
| **Zdůvodnění změny:**  1) V trase kanalizace a v místě DŠ 01/3 došlo ke střetu s objektem kolektoru starého parovodu  a bylo nutné stěnu parovodu odbourat z důvodu umístění kanalizace a šachty DŠ 01/3. Vzniklé otvory ve stěně kolektoru parovodu bylo nutné zazdít z důvodu zamezení úniku zásypového materiálu do kolektoru.  Dle projektu mělo být použito 50% vykopaného materiálu zpět na zásyp kanalizace, ale dle  nevyhovujících zkoušek hutnění a nepříznivého počasí během stavby bylo zjištěno, že  vykopaný materiál je pro zásyp nevhodný a je nutná 100% výměna zásypového materiálu za  kamenivo ŠD 0/63. Doloženo protokoly zkoušek hutnění.  Opravy zhlaví stávajících kanalizačních šachet nebyly v projektu a rozsahu stavby.  2) Požadovaná oprava zhlaví stávající kanalizační šachty a dodávka poklopu nebyly v projektu a rozsahu stavby. | | | | | | | |  | | |
|
|
|
|
| **Posouzení změny:** | | |  | | | | | | | |
|
| **Autorský dozor projektanta:** | | | **Ing. Radek Pikhart** | | | | | | | |
|
|
| Vyjádření AD, podpis a razítko:  Souhlasí Ing. Radek Pikhart | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| **Dopady:** |  | do projektové dokumentace: | | | |  | | | | |
|
|
|
| do časového plánu: | | | |  | | | | |
|
|
| Dopady do ceny: | | **129 809,00-Kč viz přiložený soupis jednotlivých prací** | | | | | | | | |
|
| (Přílohy: položkový rozpočet změn +/- | | Soupis položek č. 1 | | | | | | | | |
|  | Výkresová část |  | | | | | | | | |
|  | Fotodokumentace) |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Vyjádření zhotovitele: | |  | | | | | | | | |
|
|
| Zhotovitel: | | Datum: | | Podpis a razítko zhotovitele: | | | | | | |
| Vyjádření objednatele - TD: 17.10.016 Souhlas | |  | | | | | | | | |
|
|
|
| Doporučení | |  | | | | | | | | |
|
|
|
| Závěrečné stanovisko objednatele  Schváleno | |  | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
| Schválení Radou města Klatovy dne: 1.11.2016 | | | | | | | | | | |
|
| V Klatovech dne: 2.11.2016 | | | | | Podpis TD: | |  | | | |
|