|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 3** | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
| **Stavba:** | **RPS - Klatovy, sídliště Pod Hůrkou - ETAPA JEDNA - 1. část** | | | | | | | | | |
|
| **Změna:** | Úprava veřejného osvětlení | | | | | | | | | |
|
| **Zdůvodnění změny:**  Při zapojení veřejného osvětlení byly TS Klatovy zjištěny nedostatky v propojení na stávající síť  VO. To by se projevilo vyřazením části sítě VO mimo rekonstruovanou část sídliště. Proto bylo realizováno řešení dle doplnění projektu p. Vacovským (viz příloha). Zároveň byl proveden  překop VO přes Prusíkovu ulici, se kterým původní PD nepočítala. | | | | | | | |  | | |
|
|
|
|
| **Posouzení změny:** | | |  | | | | | | | |
|
| **Autorský dozor projektanta:** | | | **Ing. Radek Pikhart** | | | | | | | |
|
|
| Vyjádření AD, podpis a razítko:  Bez připomínek, odsouhlaseno - Ing. Radek Pikhart | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| **Dopady:** |  | do projektové dokumentace: | | | |  | | | | |
|
|
|
| do časového plánu: | | | |  | | | | |
|
|
| Dopady do ceny: | | **128 858,96,- Kč viz přiložený soupis jednotlivých prací** | | | | | | | | |
|
| (Přílohy: položkový rozpočet změn +/- | | Soupis položek č. 1 | | | | | | | | |
|  | Výkresová část |  | | | | | | | | |
|  | Fotodokumentace) |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Vyjádření zhotovitele: | |  | | | | | | | | |
|
|
| Zhotovitel: | | Datum: | | Podpis a razítko zhotovitele: | | | | | | |
| Vyjádření objednatele - TD: 17.10.016 Souhlasím | |  | | | | | | | | |
|
|
|
| Doporučení | |  | | | | | | | | |
|
|
|
| Závěrečné stanovisko objednatele  Schváleno | |  | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
| Schválení Radou města Klatovy dne: 1.11.2016 | | | | | | | | | | |
|
| V Klatovech dne: 2.11.2016 | | | | | Podpis TD: | |  | | | |
|