Dohoda o změně obsahu závazku (novace)

uzavřená dle § 1902 a násl.  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Smluvní strany

město Jičín

Sídlo: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

Zastoupené starostou města JUDr. Janem Malým

Bankovní spojení: Komerční banka			č. účtu: 524541/0100

IČO: 	00271632					DIČ: CZ00271632

Tel: 	+420 493 545 100				Fax: 493 545 222

E-mail:	posta@mujicin.cz				ID datové schránky: ztmbqug

Kontaktní osoby objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je:

xxxxx

vedoucí odboru územního plánování a rozvoje města

- xxxxx

xxxxx

xxxxx

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

společnost: HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

Sídlo: Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00  Praha 8

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 11622

Jednající: Ing. Václav Starý, prokurista

Bankovní spojení: ING Bank N.V., organizační složka Nádražní 25,  150 00 Praha

č. účtu: 1000449603/3500

IČO: 45797170							DIČ: CZ45797170

Tel. xxxxx

E-mail:

Kontaktní osoby objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je:

xxxxx

xxxxx

xxxxx

dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

- Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 1902 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následující

- dohodu o změně obsahu závazku

- (dále jen „smlouva“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 27.9.2017 v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na akci „Strategický plán rozvoje města Jičína“ smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování dokumentu Strategický plán rozvoje města Jičína, který je rozdělen do čtyř etap. Etapa I. je ukončená a předaná včetně úhrady za ni, II. a III. Etapa je rozpracovaná.

Článek II.

Předmět smlouvy - nahrazovaný závazek

- S ohledem na skutečnost, že během zpracování jednotlivých etap přicházeli připomínky, podněty od objednatele, členů pracovních skupin, i po původně plánovaných termínech a snahou města je vytvořit co možná nejkvalitnější strategický dokument, obě strany konstatují, že není možné dodržet plánované termíny pro předání a převzetí každé z etap.

- Smluvní strany se v souladu s § 1902 občanského zákoníku dohodly na tom, že účinností této smlouvy se závazek zhotovitele s termínem plnění II. a III. etapy do 90 dnů od předání a převzetí I., resp. II. etapy nahrazuje novým závazkem zhotovitele s termínem ukončení doby plnění díla a zároveň se přesouvá z třetí do čtvrté etapy odborný výklad na jednání zastupitelstva města, včetně úpravy finančního plnění za III. a IV. etapu:

II. etapa do 7.9.2018

III. etapa do  20.12.2018

IV. etapa	 – odborný výklad na jednání zastupitelstva města do 31.3.2019

- zpracovatel v rámci zpracování dokumentu provede min. čtyři pracovní jednání s Komisí pro monitoring realizace plánu po dobu 2 let od schválení Strategického planu rozvoje města Jičína v zastupitelstvu města

Cena jednotlivých částí díla činí:

| Části (fáze) díla | Cena fáze díla v Kč bez DPH: | DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| - etapa | 179.725,- | 37.742,25 | 217.467,30 |
| - etapa | 70.525,- | 14.810,25 | 85.335,25 |
| - etapa | 93.750,- | 19.687,50 | 113.437,50 |
| - etapa | 111.000,- | 23.310,- | 134.310,- |
| CELKEM | 455.000,- | 95.550,- | 550.550,- |

- Další závazky a ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- Veškeré právní vztahy vzniklé na základě této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ostatními obecně platnými právními předpisy České republiky a českým právním řádem.

- Vzhledem k tomu, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), smluvní strany se dohodly, že objednatel, jenž je povinným subjektem dle ust. § 2 odst. 1 tohoto zákona, zašle nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvu včetně metadat ve smyslu ust. § 5 odst. 2 a 5 zákona správci registru smluv k uveřejnění, s vyloučením, resp. znečitelněním těch informací, které jsou ze zákona vyňaty z povinnosti uveřejnění. Druhá smluvní strana bere na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné předem městu písemně a jasně označila a nejsou obsaženy v této smlouvě.

- Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Tato smlouva byla schválena Radou města Jičína usnesením č. 2/127 ze dne 8.8.2018.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů

- Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel
1 vyhotovení.

- Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne …………………..                                           	V Brně dne …………………

……………………………….				…………………………….

Město Jičín                                                                               	HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

JUDr. Jan Malý, starosta města				Ing. Václav Starý, prokurista