Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. **č. 11-2013-504202** ze dne 2.8.2013 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní pozemkové úpravy a provedení s  tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v pl. zn.) v katastrálním území **Chotiměř u Blížejova,** uzavřený mezi smluvními stranami:

**1.1 Objednatel:**

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Se sídlem: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Zastoupený: xxx, ředitelem KPÚ

IČ: 01312774

***Konečný objednatel:***

**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

**Pobočka Domažlice**

**Se sídlem:** Haltravská 438, 344 37 Domažlice

**Zastoupený:** xxx, pověřeným vedením pobočky

**Ve věcech technických oprávněn jednat:** xxx

**Bankovní spojení:** xxx

**Číslo účtu:** xxx

**Telefon:** xxx

**Fax:** xxx

**e-mail:** xxx

**a**

**1.2 Zhotovitel:**

**GEO Hrubý spol. s r.o.**

**Adresa:** Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

**Zastoupený:** xxx, jednatelem společnosti

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** xxx

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** xxx

**Bankovní spojení:** xxx

**Číslo účtu:** xxx

**IČ/DIČ:** 25227751 / CZ25227751

**Telefon:** xxx

**E-mail:** xxx

**ID DS:** 7s47464

**2. Předmět dodatku č. 1**

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna článku VII. smlouvy „Cena za provedení díla“ vyvolaná snížením počtu měrných jednotek u fakturačních celků č. 1.4, 1.5, 1.7, 2.1, 2.2, 3.2 v rozsahu dle Písemného záznamu o uplatnění méněslužeb ze dne 10.11.2014, č.j. SPÚ 552885/2014 a s tím související snížení celkové ceny za tyto fakturační celky.

2.2 V souladu s ustanovením bodu VII. 1 smlouvy se mění Článek VII. „Cena za provedení díla“, bod VII. 1 takto:

Cena za provedení díla je sjednaná na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny a rekapitulaci ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě.

2.3 Příloha č. 1 SOD č. 11-2013-504202 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění, KoPÚ v k.ú. Chotiměř u Blížejova se mění takto:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Ucelená část, fakturační celek1) | MJ 1) | Počet MJ | Cena za MJ bez  DPH v Kč | | Cena bez DPH  celkem v Kč | Termín  plnění |
| **1.** | | **Přípravné práce** |  |  |  | |  |  |
| 1.1. | | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 184 | **200** | | 36 800 | 28.2.2014 |
| 1.2. | | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | ha | 184 | **100** | | 18 400 | 31.8.2014 |
|  | | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | ha | 184 | **100** | | 18 400 |  |
| 1.3. | | Polohopisné zaměření zájmového území | ha | 184 | **500** | | 92 000 | 31.8.2014 |
| 1.4. | | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou | 100bm | 102 | **600** | | 61 200 | 30.6.2015 |
| 1.5. | | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou | 100bm | 48 | **800** | | 38 400 | 30.6.2015 |
| 1.6. | | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. | ha | 1 | **4 000** | | 4 000 | 30.6.2015 |
| 1.7. | | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 177 | **400** | | 70 800 | 31.10.2015 |
|  | | **Přípravné práce celkem** (1.1.-1.7.) **v Kč bez DPH** | |  |  | |  | **340 000** |
| **2.** | | **Návrhové práce** |  |  |  | |  |  |
| 2.1. | | Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod. | ha | 176 | **500** | | 88 000 | 31.5.2016 |
| 2.2. | | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ha | 176 | **500** | | 88 000 | 31.3.2017 |
|  | | **Návrhové práce celkem** (2.1.-2.2.) **v Kč bez DPH** | |  |  | |  | **176 000** |
| **3.** | | **Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo** | | | | | Termín plnění v měsících  počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací | |
| 3.1. | | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | 100bm | 150 | **300** | | 45 000 | 3 |
| 3.2. | | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 177 | **300** | | 53 100 | 3 |
|  | | **Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem** (3.1.-3.2.) **v Kč** **bez DPH** | | | | | | **98 100** |
|  | |  |  |  |  | |  |  |
| **Rekapitulace** | | | | | | | | |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč | | | | | 340 000 Kč | | | |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč | | | | | 176 000 Kč | | | |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH | | | | | 98 100 Kč | | | |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | | | | | **614 100 Kč** | | | |
| DPH v Kč | | | | | 128 961 Kč | | | |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** | | | | | **743 061 Kč** | | | |

**3. Závěrečná ustanovení**

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

* 1. Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Domažlicích dne 10. 11. 2014

……………………………………….. …………………………………..

xxx xxx

pověřený vedením Pobočky Domažlice jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad GEO Hrubý spol. s r.o.