**SMLOUVA O DÍLO**

**číslo smlouvy:** **01PU-002649**

Tato **Smlouva o dílo** byla sepsána mezi

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „**objednatel**“)

a

**název:** ALGON, a.s.

se sídlem: Ringhofferova 1/115, 15521 Praha 5

IČO, DIČ: 2842040, CZ28420403

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „**dodavatel“ nebo „zhotovitel“**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“, jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba D2 Oplocení dálnice v km 41,43 - 48,30**,** ISPROFOND500 156 0002byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 15.802.490,32 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název stavby** | **Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč** | **DPH v Kč** | **Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč** |
|  | **(a)** | **(b) = DPH z částky (a)** | **(c) = (a) + (b)** |
| **D2 Oplocení dálnice v km 41,43 - 48,30** | 15 802 490,32 | 3 318 522,97 | 19 121 013,29 |

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotoviteltakto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem D2 Oplocení dálnice v km 41,43 - 48,30, číslo veřejné zakázky 01PU-002649.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

1. Smlouva o dílo
2. Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)[[1]](#footnote-2)
3. Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
4. Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky[[2]](#footnote-3)
5. Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky[[3]](#footnote-4)
6. Technická specifikace[[4]](#footnote-5)
7. Výkresy[[5]](#footnote-6) a
8. Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
   * Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
   * Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.2.)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaztoho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 04.09.2018 Datum: 29.8.2018

PODEPSÁN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PODEPSÁN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: Jméno:

Funkce: Funkce:

za objednatele za dodavatele/zhotovitele

**Ředitelství silnic a dálnic ČR ALGON, a.s.**

|  |  |
| --- | --- |
| Č.j.: 01PU-002649 | Vyřizuje: Vazačová, Kristina Ing. |

**OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE**

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel (dále jen „**Zadavatel**“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem **D2 Oplocení dálnice v km 41,43 - 48,30**,ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek Z2018-021166 (dále jen „**Zakázka“**), Vám v souladu s § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), oznamuje, že rozhodl o výběru účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy (dále jen „**vybraný dodavatel**“):

**ALGON, a.s.**

**se sídlem:** Praha 5, Ringhofferova 1/115, PSČ 15521

**IČO:** 28420403

**O d ů v o d n ě n í:**

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla zadavatelem vybrána bez provedení hodnocení, neboť je v zadávacím řízení jediný účastník, přičemž účastník splnil podmínky účasti stanovené zadavatelem a ZZVZ.

Vybraný dodavatel předložil veškeré doklady požadované zadavatelem v souladu s § 122 ZZVZ.

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

**Příloha**

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

**Název stavby: D2 Oplocení dálnice v km 41,43 - 48,30**

| **Název Pod-článku Smluvních podmínek** | **Číslo Pod-článku Smluvních podmínek** | **Příslušné údaje** |
| --- | --- | --- |
| Název a adresa Objednatele | 1.1.4 | Ředitelství silnic a dálnic ČR  SSÚD 7  Bratislavská 867/71  691 45 Podivín |
| Název a adresa Zhotovitele | 1.1.5 | ALGON, a.s.  Ringhofferova 1/115, 15521 Praha 5  Kontaktní adresa: Joštova 1, 350 02 Cheb |
| Doba pro dokončení | 1.1.9 | 5 měsíců |
| Doba pro uvedení do provozu | 1.1.22 | 5 měsíců |
| Sekce | 1.1.26 | nepoužije se |
| Hierarchie smluvních dokumentů | 1.3 | 1. Smlouva o dílo 2. Příloha 3. Zvláštní podmínky 4. Obecné podmínky 5. Technická specifikace 6. Výkresy 7. Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele 8. Výkaz výměr |
| Právo | 1.4 | právo České republiky |
| Komunikace | 1.5 | Čeština |
| Poskytnutí staveniště | 2.1 | od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7 |
| Pověřená osoba | 3.1 |  |
| Zástupce objednatele | 3.2 | nepoužije se |
| Jmenovaní podzhotovitelé | 4.3 | nepoužije se |
| Zajištění splnění smlouvy | 4.4 | 10 % Přijaté smluvní částky bez DPH |
| Záruka za odstranění vad | 4.6 | 3 % Přijaté smluvní částky bez DPH |
| Projektová dokumentace Zhotovitele | 5.1 | RDS a Dokumentace skutečného provedení stavby na celou zakázku (001) |
| Harmonogram | 7.2 | Do 7 dnů po datu zahájení prací |
| Postupné závazné milníky | 7.5 | nepoužije se |
| Odstranění vad | 9.1 | Minimální záruční doba požadovaná Objednatelem činí 60 měsíců pro všechny objekty řady 100, 200 a 300 s výjimkou:  (i) těch materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací na objektech řady 100, 200 a 300, pro něž je v Technické specifikaci uvedena záruční doba přesahující 60 měsíců (dle řádku (b) této Přílohy,  (b)  Záruční doba materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců, odpovídá délce záruční doby uvedené v Technické specifikaci u příslušného materiálu / zařízení / technologického zařízení / práce. |
| Oprávnění k Variaci | 10.1 | Postup při Variacích je součástí této Přílohy |
| Průběžné platby | 11.3 | a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy)  10 % průběžné platby |
| 11.3 | b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)  10 % průběžné platby |
| 11.3 | c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram)  10 % průběžné platby |
| 11.3 | d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění)  10 % průběžné platby |
| Měna | 11.7 | koruna česká |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu | 12.5 a) | Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti)  30.000 Kč za každý případ porušení |
|  | 12.5 b) | Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky)  49.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení |
|  | 12.5 c) | Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení)  9.000 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení |
|  | 12.5 d) | Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze  9.000 Kč za každý započatý den prodlení |
|  | 12.5 e) | Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání)  19.000 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu |
|  | 12.5 f) | Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1  1.900 Kč za každý započatý den prodlení |
| Maximální celková výše smluvních pokut | 12.5 | 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH |
| Výše pojistného plnění | 14.2 | 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH |
| Rozsah stavebně montážního pojištění | 14.2. | - pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks) |
| Způsob rozhodování sporů | 15 | Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem |

Datum: 25.7.2018

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ALGON, a.s.

**Příloha**

**- POSTUP PŘI Variacích -**

1. Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
2. Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
3. V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
4. Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
5. Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
6. Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
7. Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
8. Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
9. Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Změnový list (součást Přílohy)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Název a evidenční číslo Stavby: | | | | | | |  |  |  |  |  | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: | | | |  | Číslo ZBV: **?.0, 2, 3, 4 a 5** | | | | | | |
|  | Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): | | | | | | | | |  |  |  |  | | | | | |  | | | | | |
|  | Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Zhotovitel: [doplňte] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | Přílohy Změnového listu: | | | | | | | | |  |  |  |  | Paré č. |  | Příjemce | | |  |  |  | |
|  |  | Rozpis ocenění změn položek | | | | | | | | |  |  |  |  | 1 |  | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR) | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Zhotovitel | | | | |  | |
|  |  |  | | | | | | | | |  |  |  |  | 3 |  | Projektant | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | Supervize | | | | |  | |
|  |  |  | | | | | | | | |  |  |  |  | [doplňte dle potřeby] | | | | | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
|  | Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Popis Změny: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH: | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných | | | | Cena navrhovaných Změn kladných | | | | | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | | | | **0,00** | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
|  | **Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
|  | Projektant (autorský dozor) | | | | | | | jméno |  | | | | datum | |  | | podpis | | |  | | |  |
|  | Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV [doplňte dle potřeby] | | | | | | | jméno |  | | | | datum |  |  | | podpis | | |  | | |  |
|  | Supervize | | | | | | | jméno |  | | | | datum | |  | | podpis | | |  | | |  |
|  | Správce stavby | | | | | | | jméno |  | | | | datum |  |  | | podpis | | |  | | |  |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | **Objednatel** (Oprávněná osoba Objednatele  dle § 24 Směrnice č. 18/2017) | | | | | | | jméno |  | | | | datum | |  | | podpis | | |  | | |  |
|  | **Zhotovitel** | | | | | | | jméno |  | | | | datum | |  | | podpis | | |  | | |  |
|  |  | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo paré: | | | |  | |  |

**SOUPIS PRACÍ – VÝKAZ VÝMĚR**

##### **Přílohy smlouvy d)-g) v elektronické podobě**

**FORMULÁŘ 2.3.1.**

**závazek ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU**

Společnost ALGON, a.s

se sídlem: Ringhofferova 1/115, 15521 Praha 5

IČO: 45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14403,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce D2 Oplocení dálnice v km 41,43 - 48,30, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek F2018-021166/VZ0049914 (dále jen „dodavatel“), prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Materiál** | **Množství** | **Jednotková cena v Kč vč. DPH** |
| Dřevní hmota dále nevyužitelná k dalšímu zpracování (štěpkovaný materiál) | 5,0 m3 | 278,00 Kč/m3 |
| Dřevo dále nevyužitelné k dalšímu zpracování (dřevo měkké) | 1,8 m3 | 302,50 Kč/m3 |

Dodavatel se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora. Dodavatel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Dodavatel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Dodavatel tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Dodavatel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Praze dne 25.7.2018

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ALGON, a.s

**FORMULÁŘ 2.3.2.**

**SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB**

Společnost ALGON, a.s

se sídlem: Ringhofferova 1/115, 15521 Praha 5

IČO: 45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 14403,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce D2 Oplocení dálnice v km 41,43 - 48,30, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek F2018-021166/VZ0049914 (dále jen „dodavatel“),

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele** | **IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele** | **Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit** |
| GS-geodetické služby s.r.o. | 468 82 821 | Zeměměřičské práce |

v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

### Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je dodavatel povinen využívat při plnění dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce. Zadavatel bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení jiné osoby** | **IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo jiné osoby** | **Část kvalifikace, kterou prokazuje dodavatel prostřednictvím jiné osoby** |
| GS-geodetické služby s.r.o. | 468 82 821 | Doklad o oprávnění k podnikání v oboru Výkon zeměměřičských činností, zajištění odborné způsobilosti v oboru zeměměřičské činnosti |

V Praze dne 25.7.2018

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ALGON, a.s

1. Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem Smlouvy. [↑](#footnote-ref-2)
2. Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá účastník na datovém nosiči. [↑](#footnote-ref-3)
3. Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá účastník na datovém nosiči. [↑](#footnote-ref-4)
4. Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá účastník na datovém nosiči. [↑](#footnote-ref-5)
5. Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá účastník na datovém nosiči. [↑](#footnote-ref-6)