Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 29 - 2013-504202 ze dne 30.12.2013 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Bořice u Domažlic, Černovice u Bukovce, Draženov, Klenčí pod Čerchovem, Prapořiště, Přívozec a Zíchov“ **pro část 2) KoPÚ v k.ú. Černovice u Bukovce** uzavřené mezi:

1.1 Objednatel:

 **Státní pozemkový úřad**

 **Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

Se sídlem: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**

 Zastoupený: **xxx, ředitelem KPÚ**

IČ: **01312774**

*Konečný objednatel:*

 **Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

 **Pobočka Domažlice**

Se sídlem: **Haltravská 438, 344 37 Domažlice**

Zastoupený: **xxx, pověřený vedením pobočky**

Ve věcech technických oprávněn jednat: **xxx**

Bankovní spojení: **xxx**

Číslo účtu: **xxx**

Telefon: **xxx**

Fax: **xxx**

e-mail: **xxx**

a

1.2 Zhotovitel:

**GEO Hrubý spol. s r.o.**

Adresa: **Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň**

Zastoupený: **xxx, jednatelem společnosti**

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **xxx**

V technických záležitostech oprávněn jednat: **xxx**

Bankovní spojení: **xxx**

Číslo účtu: **xxx**

IČ/DIČ: **25227751 / CZ25227751**

Telefon: **xxx**

E-mail: **xxx**

ID DS: **7s47464**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10235 (dále jen „zhotovitel“).

**2. Předmět dodatku č. 2**

2.1 Předmětem dodatku mění a upravuje čl. III. Rozsah díla a jeho členění a fakturační celky dle SoD č. 29-2013-504202 ve fakturačním celku 1. Přípravné práce v bodě 1.6. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. (v příloze č. 1 SoD č. 29-2013-504202 bod 1.5). Původní rozsah 13 MJ se navyšuje o 3 MJ, tj. celkem na 16 MJ. Současně se mění článek VII. Cena za provedení díla a to v důsledku změny rozsahu díla, který je vyvolán uplatněním víceslužeb. Cena dle SoD ve výši 13 000,- Kč bude navýšena o částku 3 000,- Kč bez DPH. Podkladem pro stanovení rozsahu víceslužeb byl Písemný záznam o uplatnění méněslužeb – víceslužeb ze dne 1. 12. 2014, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.2 V souladu s ustanovením Článku VII. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 2 a písemným záznamem se mění tabulka bodu č. 1 čl. VII „Cena za provedení díla“, Rekapitulace ceny takto:

|  |
| --- |
| **Část 2) KoPÚ v k.ú. Černovice u Bukovce** |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč | 413 600 Kč |
| Dodatečné služby FC 1.5 bez DPH v Kč | 3 000 Kč |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč | 222 400 Kč |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem(3.1.-3.2.) v Kč bez DPH | 111 900 Kč |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | **750 900 Kč** |
| DPH v Kč | 157 689 Kč |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** | **908 589 Kč** |

2.3 V souladu s ustanovením Článku VII. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 2 a písemným záznamem se mění tabulky „Příloha č. 1 SOD č. 29-2013-504202“ takto:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Ucelená část, fakturační celek1) | MJ 1) | Počet MJ | Cena za MJ bezDPH v Kč | Cena bez DPHcelkem v Kč  | Termín plnění  |
| **1.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 300 | 200 | 60 000 | 30.04.2014 |
| 1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | ha | 300 | 50 | 15 000 | 30.06.2014 |
| Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | ha | 300 | 100 | 30 000 |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území | ha | 300 | 500 | 150 000 | 30.06.2014 |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou | 100bm | 87 | 1000 | 87 000 | 31.01.2015 |
| 1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák., včetně potřebných GP | ha | 13 | 1000 | 13 000 | 31.01.2015 |
|  | **Víceslužby FC 1.5** | ha | **3** | **1000** | **3000** | **31.01.2015** |
| 1.6. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 293 | 200 | 58 600 | 31.05.2015 |
|   | **Přípravné práce celkem** (1.1.-1.6.) **v Kč bez DPH** | **416 600** |
| **2.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod. | ha | 278 | 400 | 111 200 | 30.11.2015 |
| 2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ha | 278 | 400 | 111 200 | 30.06.2016 |
|   | **Návrhové práce celkem** (2.1.-2.2.) **v Kč bez DPH** | **222 400** |
| **3.** | **Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo** | Termín plnění v měsícíchpočínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | 100bm | 30 | 800 | 24 000 | 3 |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 293 | 300 | 87 900 | 2 |
|   | **Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem** (3.1.-3.2.) **v Kč** **bez DPH** | **111 900** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace** |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč | 413 600 Kč |
| Dodatečné služby FC 1.5 bez DPH v Kč | 3 000 Kč |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč | 222 400 Kč |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem(3.1.-3.2.) v Kč bez DPH | 111 900 Kč |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | **750 900 Kč** |
| DPH v Kč | 157 689 Kč |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** | **908 589 Kč** |
|  |   |
|  |  |  |  |

**3. Závěrečná ustanovení**

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

* 1. Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Plzni dne 18. 12. 2014

**Z a o b j e d n a t e l e: Z a z h o t o v i t e l e:**

……………………………… ………………………………….. xxx xxx

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad GEO Hrubý spol. s. r. o.