č.j.:KÚ-01786/2018-460-1001

**DODATEK č. 2**

ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 2. 2018,

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na realizaci stavby

**"KÚ pro Karlovarský kraj – Zateplení budovy a výměna oken"**

Smluvní strany:

Objednatel: ČR – Katastrální úřad pro Karlovarský kraj

sídlo: Sokolovská 875/167

zastoupený: Ing. Jitka Stoklasová

IČ: 71185232

Bankovní spojení ČNB Plzeň

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **ACG-Real s.r.o.**

sídlo: Radimova 622/38, 169 00 Praha 6

zastoupený: Lubomír Smažík

IČ: 27094359

DIČ: CZ27094359

zapsanou v: obchodním rejstříku, vedeném soudem spisovou značkou C 95793

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: ČSOB

*jednající prostřednictvím: Lubomír Smažík*

dále jen „zhotovitel“

**I.**

**Předmět dodatku**

* Předmětem tohoto Dodatku č. 2 smlouvy o dílo ze dne 23. 2. 2018 (dále jen „Smlouva“) na provedení stavebních prací v rámci akce „**KÚ pro Karlovarský kraj – Zateplení budovy a výměna oken**“ je **změna rozsahu díla definovaná v Oznámení změn:**

**- změnovém listu č. 4**

**- změnovém listu č. 5**

**- změnovém listu č. 6**

**- změnovém listu č. 7**

**- změnovém listu č. 8**

**- změnovém listu č. 9**

**- změnovém listu č. 10**

**- změnovém listu č. 11**

 **II.**

**Předmět Díla**

1. Předmět díla se upravuje o méněpráce a vícepráce odsouhlasené oběma smluvními stranami.

2. Druh, rozsah změn a cena méněprací a víceprací jsou podrobně uvedeny v položkovém rozpočtu změn, který je přílohou tohoto dodatku. Všechny práce v nich uvedené jsou nezbytné k řádnému dokončení díla.

**III.**

**Cena díla a platební podmínky**

Dle Oznámení změn – změnového listu č 4

*- celková cena víceprací byla vyčíslena na částku 20 000,- Kč bez DPH*

Dle Oznámení změn – změnového listu č. 5

*- celková cena víceprací byla vyčíslena na částku 90 699,25 Kč bez DPH*

Dle Oznámení změn – změnového listu č. 6

- *celková cena víceprací byla vyčíslena na částku 10 031,98 Kč bez DPH*

Dle Oznámení změn – změnového listu č. 7

*- celková cena víceprací byla vyčíslena na částku 141 379,88 Kč bez DPH*

*- celková cena méněprací byla vyčíslena na částku -156 605,40 Kč bez DPH*

Dle Oznámení změn – změnového listu č. 8

*- celková cena víceprací byla vyčíslena na částku 453 088,88 Kč bez DPH*

Dle Oznámení změn – změnového listu č. 9

- *celková cena víceprací byla vyčíslena na částku 115 409,44 Kč bez DPH*

Dle Oznámení změn – změnového listu č. 10

*- celková cena víceprací byla vyčíslena na částku 12 340,- Kč bez DPH*

Dle Oznámení změn – změnového listu č. 11

*- celková cena víceprací byla vyčíslena na částku 12 778,92 Kč bez DPH*

2. Cena dodatečných stavebních prací byla až do úrovně jednotkových cen podrobně prověřena technickým dozorem investora, kdy jednotkové ceny odpovídají cenám uvedeným v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu Smlouvy na realizaci díla, resp. cenám obvyklým v místě a čase plnění.

4. Celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřesáhne 50% ceny původní veřejné zakázky (bez DPH).

5. Celková cena díla dle čl. III. odst. 1 Smlouvy se upravuje následovně:

|  |  |
| --- | --- |
| **celková cena díla vč. rozpočtové rezervy bez DPH dle Smlouvy** | **15.804.585,23 Kč** |
| cena víceprací bez DPH dle tohoto dodatku k Smlouvě | 855 728,35 Kč |
| cena méněprací bez DPH dle tohoto dodatku k Smlouvě | 156 605,40 Kč |
| **nová celková cena díla bez DPH dle tohoto dodatku k Smlouvě** | **16 503 708,18 Kč** |
| **DPH 21%** | 3 465 778,72 Kč |
| **Nová celková cena díla s DPH dle tohoto dodatku k smlouvě** | **19 969 486,90 Kč** |

**IV.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

2. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3. Tento dodatek byl schválen na kontrolním dnu stavby 28. 8. 2018, kde byly projednány změnové listy č. 4-11

*Přílohy:*

*Příloha č. 1 – Soupis prací Změnových listů č. 4 -11*

*Příloha č. 2 – Přehled změn Smlouvy*

|  |  |
| --- | --- |
| V Karlovy Vary, dne 4. 9. 2018 | V Táboře, dne 4. 9. 2018 |
| **Objednatel:** | **Zhotovitel:** |
| …………………………………………… | ………………………………………………………………. |

*Ing. Jitka Stoklasová* *Lubomír Smažík*