Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

č. …č.4/2016…ze dne 18.10.2016, č.j. 363/2016..

k provedení stavby

„……Zateplení budovy- Základní škola a Střední škola, Praha 10, Vachkova 941………………………………………“

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

- objednatel:  Základní škola a Střední škola,Praha 10, Vachkova 941

se sídlem:         Vachkova 941/13, Praha 10- Uhříněves, 104 00

zastoupený:      PaedDr. Petrem Ptáčkem, ředitelem školy

IČO: 	          	613 85 450

DIČ: 		CZ  613 85 450

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha

č. účtu:               289338319/0800

(dále jen „objednatel")

a

- zhotovitel: 	SSK – stavby s.r.o.

se sídlem:	U trati 3134/36a, Praha 10, 100 00

zapsán v OR:	v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 247926

zastoupený:	Pavlem Kolářem, jednatelem

bankovní spojení:	Komerční banka

Číslo účtu:	115-1040320257/0100

IČO:	04453450

DIČ:	CZ 04453450 reg. podle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zhotovitel")

- Takto:

- I.

- I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě

Název stavby:	„ Zateplení budovy – Základní škola a Střední škola,Praha 10,Vachkova 941

Místo stavby:	         Vachkova 941/13, Praha 10 – Uhříněves, 104 00

Zadavatel a investor:    Základní škola a Střední škola, Praha 10, Vachkova 941

Zhotovitel projektu a výkon autorského dozoru: ATELIER RENO, Perspektivní 225/2,

Praha 10, 102 00, zastoupený panem ing. Jaroslavem Malinou.

Tímto dodatkem se upravuje a mění shora popsaná smlouva o dílo o tyto ustanovení:

- IV.

- C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y

Původní ujednání v odst. 1:

Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada základní ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění zhotovitele pro objednatele maximálně do výše 90 % ceny za dílo vč. DPH. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem včetně DPH a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení článků VIII. a IX. této smlouvy. Zhotovitel je povinen práce fakturovat dle specifikace díla a kalkulace ceny v souladu s přílohou č. 1. této smlouvy.

Se nahrazuje textem:

Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada základní ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění zhotovitele pro objednatele maximálně do výše 70 % ceny za dílo vč. DPH. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem včetně DPH a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení článků VIII. a IX. této smlouvy. Zhotovitel je povinen práce fakturovat dle specifikace díla a kalkulace ceny v souladu s přílohou č. 1. této smlouvy.

Původní ujednání v odst. 2

Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“.  Konečná faktura bude uhrazena objednatelem v plné výši v případě, že dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Při zjištěných vadách a nedodělcích bude pozastaveno 10 % základní ceny díla a pozastávka bude uvolněna po předložení „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“ a po samotném reálném odstranění vad a nedodělků. Konečná faktura bude zhotovitelem vystavena do 7 pracovních dnů od podpisu „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“ zástupci smluvních stran.

Se nahrazuje textem:

Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“.  Konečná faktura bude uhrazena objednatelem v plné výši v případě, že dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Při zjištěných vadách a nedodělcích bude pozastaveno 30 % základní ceny díla a pozastávka bude uvolněna po předložení „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“ a po samotném reálném odstranění vad a nedodělků. Konečná faktura bude zhotovitelem vystavena

do 7 pracovních dnů od podpisu „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“ zástupci smluvních stran.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

XV.

Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í

Dodatkem neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.

Dodatek smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Dodatek smlouvy, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek neodporuje zákonům ani dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne :	18.10.2016						    V Praze dne : 18.10.2016

.......................................				.......................................

Objednatel	zhotovitel

PaedDr. Petr Ptáček                                                             Pavel Kolář

ředitel Základní škola a Střední školy                                 jednatel SSK – stavby s.r.o.

Praha 10, Vachkova 941