**Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ**

**O VÝKONU ČINNOSTÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA A KOORDINÁTORA BOZP 86/1754/2017/1/2018**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (*dále jen Občanský zákoník*), mezi smluvními stranami:

**Objednatel: Rybka, poskytovatel sociálních služeb**

se sídlem: Tovární 122, 277 11 Neratovice

IČO: 71209310

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 51-2559690267/0100

zastoupen: Petrem Kubíčkem, pověřeným ředitelem p.o.

*(dále jen „****Objednatel****“)*

**Zhotovitel: 3L studio s.r.o.**

se sídlem: Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01 Česká Lípa

IČO: 25462644

DIČ: CZ25462644

Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.

Číslo účtu: 163281708/0600

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spis. zn. C 19364

Zastoupená: Ing. Martinem Šumou, jednatelem

*(dále jen „****Zhotovitel****“)*

1. **Preambule**

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (*dále také jako „dodatek“*) podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Objednatel je investorem veřejné zakázky „Přístavba objektu občanského vybavení Rybka - výkon TDS a koordinátor BOZP“ (*dále také jako „veřejná zakázka" či „projekt“*).

1. **Předmět dodatku smlouvy**
   1. Smluvní strany tímto v souladu s odst. 17.1 a 18.6 výše uvedené smlouvy ze dne 22. 3. 2017 uzavírají tento Dodatek č. 1, přičemž předmětem dodatku je dohoda smluvních stran o pokračování provádění činnosti a stanovení odměny za tuto činnost, a to aktualizací příslušných částí smlouvy následovně:
2. Článek 3. Doba a místo plnění, odst. 3.6: Předpokládaný harmonogram realizace stavby, který je v Příloze č. 4 Smlouvy, se mění následujícím způsobem. Termín zahájení realizace díla je 11/2017 a termín ukončení realizace díla je **8/2018**.
3. Článek 4 Cena, odst. 1.5: Celková odměna za výkon činností TDS činí **80.000,- bez DPH**; celková odměna za výkon činností koordinátora BOZP činí **40.000,- bez DPH**.
4. **Závěrečná ustanovení**
5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou dotčená tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
6. Tento dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tří (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Objednatel Zhotovitel

V Neratovicích dne 12. 8. 2018 V Neratovicích dne 12. 8. 2018

………………………………………… …………………………………………

**Petr Kubíček**  **Ing. Martin Šuma**

pověřen řízením jednatel, 3L studio s.r.o.