*:-> Smlouva číslo: 02 li111 Oo 19* - *1*

„ „ *tJ 1*

NARODNI I NPU-UPS/J *1?120 I*

A MATKOVÝ ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA USTAV V PRAZE

**Dodatek** č.1

ke smlouvě o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2003H1170019/2017 (dále jen smlouva), uzavřený dle příslušných ustanovení občanského zákoníku

mezi smluvními stranami

Národní památkový ústav státní příspěvková organizace

IČ0: 75032333,DIČ: CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1- Malá Strana

zastoupený: Mgr. D van m Michel eitem řeď ' amátkové správy v Praze bankovní spojení: 

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

územní památková správa v Praze Sabinova 373/5,

130 00 Praha 3

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: (dále jen „Objednatel" na straně jedné)

a

Ing. Vít Mlázovký

se sídlem: Jánský Vršek 4/310, 118 00 Praha 1

IČ: 1018001

DIČ: CZ574121577

Bankovní spojení:  zastoupený : Ing.Vítem Mlázovským (dále jen „zhotovitel" na straně druhé)

I.

Na základě článku 13.2. Smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2003H1170019/2017, uzavřené dne 9.10.2017 se smluvní strany dohodly na změně článku 4.1., odst. 4.2.3. smlouvy, v němž je stanovena cena díla. Celková cena díla se mění o vícepráce, spočívající ve větším rozsahu autorského dozoru.

Tyto změny jsou v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Důvodem změny je delší doba provedení stavby a zároveň zjištění, že po rozkrytí stavby se nachází konstrukce v horším stavu. Stavba bude pokračovat do 30.11.2018 a z tohoto důvodu je nutný větší rozsah autorského dozoru na stavbě. Celkově bude autorský dozor navýšen o 9 kontrolních dnů.

Pro stanovení konečné ceny uzavíra jí smluvní strany tento dodatek č. 1. ke smlouvě (dále j en dodatek č. 1):

•""">

I

NÁRODNÍ

AMÁTKOVÝ 0ZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA

USTAV V PRAZE

# li.

Článek 4.1., odst. 4.2.3 smlouvy se mění takto:

Cena díla byla stanovena na základě původní nabídky Zhotovitele, kde je specifikována cena za jeden KD a činí dle původní SoD:

Cena bez DPH: Vícepráce 9 KD

DPH 21%

Cena s DPH:

66 974,00Kč

21672, OOKč

18 616,00Kč

107 262,00Kč

4.2.3. Autorský dozor zahrnuje:

cena je stanovena jako předpokládána cena 525,- Kč/lhod a cestovné s celkovou nabídkou, konečná cena za tuto činnost bude odpovídat skutečnému počtu vykonaných KD. Předpokládaný rozsah dalších KD je 9.

Celkem 9 KD a cestovné = 21672,00Kč + DPH

# Ill.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom vyhotovení.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 1uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni,a že vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 1není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 1je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2003H1170019/2017 jsou tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

S. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany Národního památkového ústavu uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz/) v sekci „Ochrana osobních údajů

#