v v r ^

DODATEK C. 2 k SMLOUVĚ O DÍLO

Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby

v Kraji Vysočina

na akci: „III/12916 Hořepník průtah - část 18“

Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/1 Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen ,,OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen ,,ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

**Článek 1
Smluvní strany**

**Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel:

**XXXXXXXXXXX, ředitel organizace**

Komerční banka, a.s.

XXXXXXXX 00090450 CZ00090450 +XXXXXXX Kraj Vysočina

Ditum:

•i\* . .

*1VH, SU* 01 *jih*

(dále jen „Objednatel“)

Č.J..

“6 "09- 2018

***t'UC!hm***

Zhotovitel: Ing. Robert Juřina

se sídlem: Převrátilská 330, 390 01 Tábor

fyzická osoba nezapsána v obchodním rejstříku Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: technických: Bankovní spojení: Číslo účtu:

**Ing. Robert Juřina**

XXXXXXX

XXXXX880 67 483 neplátce DPH +XXXXXXXXXX

IČO:

DIČ:

Telefon:

E-mail: (dále jen „Zhotovitel")

(společně také jako ,jSmluvní strany“ nebo jednotlivě ,jSmluvní stranau)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1 Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 na základě potřeby územního rozhodnutí (ÚR) z důvodu překládky trasy sítě elektronických komunikací společnosti CETIN, a.s.

V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínů tímto způsobem:

2.2

V Příloze A18 - Technické podmínky, v části Lhůty plnění:

Podání žádosti o vydání SP do:

15 dnů od předání DSP

90 dnů od podání žádosti o vydání SP

40 dnů od podpisu tohoto Dodatku č. 2

90 dnů od podání žádosti o vydání ÚR a SP

Získání pravomocného SP do:
se ruší a nahrazuje novým zněním:

Podání žádosti o vydání ÚR a SP do:

Získání pravomocného ÚR a SP do:

Ostatní ujednání nedotčené Dodatkem ě. 2 zůstávají v platnosti a v původním znění.

**2.3**

Článek 3
Ostatní ujednání

1. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/1 uzavřené dne 30. 1. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona ě. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
7. Nedílnou přílohou jsou Podmínky ochrany vedení sítě elektronických komunikací společnosti CETIN, a.s.

Přílohy:

Podmínky ochrany vedení sítě elektronických komunikací společnosti CETIN, a.s.

Zhotovitel:

Objednatel:

V Táboře dne:

h.i:.7£Í$.

V Jihlavě dne:

1 0. 09. 2018

XXXXXXXXXXXXXX ředitel organizace

►CETIN