**Dodatek č.1 ke**

 **smlouvě o dílo ze dne 9. 7. 2018.**

**Objednatel:**

**Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice,** Podřipská 1, Horní Beřkovice, PSČ: 411 85

státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím ministerstva zdravotnictví ČR – zřizovací

listina ve znění ze dne 20. září 2016

zastoupená: MUDr. Jiřím Tomečkem, MBA, ředitelem

IČ: 00 673552

DIČ:CZ 00673552

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

**Firma : Aleš Šesták**

Se sídlem: Václava Rabase 894, 272 01 Kladno

IČ: 87113368

DIČ: CZ8804232536

Zastoupený: Alešem Šestákem

Bankovní spojení: 115 – 2166610297/0100

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“

nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

tímto uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 9. 7. 2018, jejímž předmětem jsoustavební úpravy oddělení informační a výpočetní techniky“.

 **Článek č. 1**

1. V průběhu realizace díla se vyskytla potřeba víceprací, které nemohl objednatel předpokládat. Cena víceprací činí 35 648,45 Kč bez DPH.

 S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně bodu 2. čl. II. smlouvy “Cena díla“ a na změně bodu 1. čl. I. Smlouvy „ Termín plnění“.

* **Čl. II. bod 2. smlouvy „Cena díla“, zní:**

 „ 2. Celková cena činí:

* 426 .195,92 Kč bez DPH ,
* 89. 501,14, Kč ( výše DPH),
* 515. 697, 06 Kč s DPH

 Zhotovitel je plátcem DPH“.

* **Čl. IV. bod 1. smlouvy „ Termín plnění“, zní:**

„Termín dokončení: do 31. 8. 2018“.

**Článek č. 2**

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě dobře přečetly, že je jim jeho obsah srozumitelný, že odpovídá jejich svobodné vůli a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Horních Beřkovicích, dne 14. 8. 2018

 Objednatel Zhotovitel

 ------------------------------------- -------------------------------------------

MUDr. Jiří Tomeček, MBA Aleš Šesták

 ředitel

( podepsáno, orazítkováno) (podepsáno, orazítkováno)