**DODATEK Č.1**

**SMLOUVY O DÍLO č. 0709/2016/OI**

**Město Aš**

Sídlo: Kamenná 52, 352 01 Aš

IČ: 00253901

DIČ CZ00253901

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Aš, č. ú. 25402540/0300

Zastoupené: Mgr. Daliborem Blažkem, starostou města

*(dále jen „objednatel“)*

**a**

**Ing. Martin Štecher**

Sídlo: mokřiny 232, 352 21 Mokřiny

IČ: 737 16 065

DIČ: CZ7602181840

bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 125861197/0300

Zastoupen: Ing. Martinem Štecherem

*(dále jen „zhotovitel“)*

Vzhledem k tomu, že:

Zhotovitel, který uzavřel s objednatelem na základě usnesení RM č. 11/425/16 smlouvu o dílo č.0709/2016/OI požádal o prodloužení termínu dokončení díla a prodloužení termínu schválila RM dne 13.8.2018 svým usnesením č. 08/296/18,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento

**d o d a t e k č . 1 s m l o u v y o d í l o**

**na zhotovení**

**PD, Zpevněná plocha u budovy MěÚ Aš, Kamenná ulice**

**(dále jen „Smlouva“)**

 **PŘEDMĚT DODATKU**

* 1. Tímto dodatkem č.1 se mění článek 4.1. uzavřené SOD následovně:

*4.1. Zhotovitel předá Objednateli předmět plnění v termínu:*

*a) projektová dokumentace pro sloučení územní a stavební řízení do* ***15.01.2019*** *dílčí platba 50% sjednané ceny*

*c) projektová dokumentace pro provádění stavby a rozpočty do* ***31.01.2019*** *dílčí platba 20% sjednané ceny*

*d) závěrečná platba 30% sjednané ceny proběhne po nabytí právní moci stavebního povolení.*

 **II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

2.1. Ostatní ustanovení SOD č. 0709/2016/OI jsou nedotčena a tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

2.2. Smluvní strana, která je na základě tohoto dodatku ve vztahu s Městem Aš, bere vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek a související smluvní dokumenty, budou uveřejněny v registru smluv v případě, že nespadají pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv, přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Město Aš. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Dodatku v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Dodatku, případně další údaje, které stanoví příslušná právní úprava.

2.3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

2.4. V souladu s  § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Město Aš potvrzuje, že byly splněny podmínky pro uzavření tohoto dodatku č.1 SOD č. 0709/2016/OI. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RM č. 08/296/18 ze dne 13.08.2018.

2.5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři originály obdrží objednatel a jeden originál obdrží zhotovitel. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

2.6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevyhovujících podmínek, což stvrzují svým podpisem.

 V Aši dne

 ……………………………………………. …………………………..

 Za objednatele: Za zhotovitele:

Mgr. Dalibor Blažek Ing. Martin Štecher

 Starosta města Aš