Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

ze dne 10.7.2018

**Smluvní strany**

Objednatel:

Švandovo divadlo na Smíchově

se sídlem: Štefánikova 57, 150 00 Praha 5

zastoupená: Mgr. Daniel Hrbek Ph. D., ředitel divadla

IČO: **00064327**

**DIČ: CZ00064327**

(dále jen „objednatel“)

**a**

**zhotovitel:**

Název: EST Stage Technology, a.s.

Sídlo: Komenského 427, 664 53 Újezd u Brna

Zastoupen: Ing. Ladislav Vilímek, statutární ředitel

IČO: 29230128

DIČ: CZ 29230128

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

1. **PREAMBULE**
2. Objednatel a zhotovitel uzavřeli na základě výsledku zadávacího řízení zadávaného v otevřeném řízení s názvem „*Rekonstrukce jevištních a technologických zařízení smíchovské scény*“ smlouvu o dílo ze dne 10. 7. 2018 (dále jen „**smlouva o dílo**“).
3. Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo uvedených v tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „**dodatek**“). Účelem tohoto dodatku je provedení dílčích úprav předmětu díla tak, aby tento co nejlépe odpovídal potřebám objednatele.
4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když uzavřením tohoto dodatku se nemění celková povaha veřejné zakázky a dále platí, že hodnota změn závazku je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně nižší než 10 % původní hodnoty závazku.
5. **PŘEDMĚT DODATKU**
   1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla se mění v souladu s popisem změn uvedeným ve změnových listech, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
   2. Smluvní strany se dohodly, že odst. 5.1 se nahrazuje následujícím zněním:

*„5.1 Cena za řádné provedení díla dle čl. II. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla. Za řádně provedené a bezvadné dílo se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši:*

***Cena díla bez DPH celkem 19 805 821 Kč***

*DPH bude hrazena podle příslušných právních předpisů.“*

* 1. Smluvní strany se dále dohodly, že jednotlivé položky uvedené v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo, se považují za změněné v souladu s kalkulací uvedenou v rámci změnových listů, resp. jejích příloh, které tvoří přílohu tohoto dodatku. Obdobné pravidlo platí pro součty položek uvedené v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo.

1. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
   1. Ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají platná a účinná.
   2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
   3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1: Změna převáděcích kladek

Příloha č. 2 – Změnový list č. 2: Změna nosné konstrukce podlahy jeviště

Příloha č. 3 – Změnový list č. 3: Projekt kolaudace

Příloha č. 4 – Aktualizovaná verze položkového rozpočtu

|  |  |
| --- | --- |
| Za objednatele:  V Praze dne …11.9.2018…………  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Švandovo divadlo na Smíchově  Mgr. Daniel Hrbek Ph. D., ředitel divadla | Za zhotovitele:  V ……………… Dne……………  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  EST Stage Technology, a.s.  Ing. Ladislav Vilímek, statutární ředitel |