#### Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 5. 2018

1. Smluvní strany
   1. Objednatel: Základní škola, Praha 8, Libčická 10

se sídlem: Libčická 10/658, 181 00 Praha 8 – Čimice

IČO: 60461811

zastoupen: Mgr. Štěpánkou Sýkorovou, ředitelkou

(dále jen „***objednatel***“)

* 1. Zhotovitel: WORKER BAU s.r.o.

se sídlem: Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1

IČO: 05872103

zastoupen: Dagmar Anitou Apeltauerovou, jednatelkou

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 272226

(dále jen „***zhotovitel***“)

(dále společně také „***smluvní strany***“)

1. Úvodní ustanovení
   1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 5. 2018 smlouvu o dílo (dále jen „*Smlouva*“), jejímž předmětem je modernizace zařízení a vybavení třídy v sídle objednatele.
   2. Smluvní strany uzavírají s platností ode dne podpisu oběma smluvními stranami ke Smlouvě tento dodatek č. 1 (dále jen „*dodatek*“), a to z důvodu posunutí termínu plnění.
2. Předmět dodatku
   1. Smluvní strany se dohodly, že se ruší čl. III. odst. 3.4 Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

*„3.4 Zhotovitel je povinen dokončit dílo nejpozději do 31. 8. 2018.“*

* 1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

1. Závěrečná ustanovení
   1. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
   2. Tento dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
   3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
   4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku a ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
   5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku a Smlouvy v jejich plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
   6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku a Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

V Praze dne ……………… V Praze dne ………………

……………………………… …………………………………

Mgr. Štěpánka Sýkorová, ředitelka Dagmar Anita Apeltauerová, jednatelka