## Dodatek č. 2

## ke smlouvě o dílo č. 17/2018/01

ev.číslo zhotovitele: 166/2018/01 ev.číslo objednatele: PPSS/SOD/154/2018/326

## Účastníci smlouvy - smluvní strany

* 1. Objednatel: **Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou**

 sídlo: Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou

 zastoupený: Lukášem Pohankou, starostou městského obvodu

 IČ: 002 62 978

 DIČ: CZ 00262978

 Bankovní spojení: 984943369/0800

ve věcech smluvních oprávněn jednat: Lukáš Pohanka, starosta městského obvodu

(dále jen „objednatel“)

a

* 1. Zhotovitel: **Sdružení pro ZŠ Vratislavice nad Nisou**

PSČ, sídlo: Selská 517, 460 01 Liberec 12

 *tvořené účastníky - společnostmi:*

***Ještědská stavební společnost, spol. s r.o.***

*IČ: 18382550, DIČ: CZ18382550*

 *se sídlem: Selská 517, 460 01 Liberec 14*

 *(společník 1 - správce a pověřený zástupce Sdružení)*

***První podještědská stavební spol. s r.o.***

 *IČ: 47781874, DIČ: CZ47781874*

 *se sídlem: Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3*

 *(společník 2)*

zastoupený: Václavem Kubešem, jednatelem společníka 1 (na základě zmocnění vyplývajícím ze Smlouvy o společnosti)

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 115-6820870287/0100

ve věcech smluvních oprávněni k jednání:

 Václav Kubeš (statutární zástupce společníka 1)

 Ing. Martin Stašák (zmocněný zástupce společníka 2)

 (dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také jako „účastníci smlouvy“ nebo „smluvní strany“)

se dohodly na tomto dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „**Navýšení kapacity základní školy Liberec - Vratislavice nad Nisou**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“),uzavřené smluvními stranami dne 30.01.2017, a to v následujícím znění :

## Preambule

Na základě uskutečněného zadávacího řízení na dodavatele předmětné veřejné zakázky podepsaly smluvní strany dne 24.1.2018, resp. 30.1.2018 smlouvu o dílo na její realizaci, jak je výše uvedeno.

Při realizaci díla (prací v 1.PP objektu SO-01) se vyskytly skutečnosti, které nebyly obsahem zadávací dokumentace, a to **nadměrná vlhkost zejména obvodových stěn 1.PP objektu A (SO-01)**. V reakci na tuto skutečnost, s cílem minimalizovat dopady na postup návazných prací a průběh stavby, projektant spolu se zhotovitelem díla zpracovali a předložili objednateli návrh opatření a souvisejících prací k odstranění, resp. eliminaci vlhkosti. Dopady do ceny a dalších ujednání předmětné smlouvy o dílo jsou zřejmě z čl. II. tohoto dodatku.

## Předmět dodatku

II.1. Předmět plnění podle čl. II. smlouvy se upravuje/rozšiřuje o provedení sanačních prací k odstranění vlhkosti a dalších prací v 1.PP objektu A původně v plnění a smluvní ceně nezahrnutých *(víceprací/dodatečných prací)*, a to:

* *provedení sond a odběr kontrolních vzorků k ověření zdroje a charakteru vlhkosti*
* *realizace opatření k odstranění, resp. eliminaci vlhkosti, zejména vybudování předstěny v chodbě 1.PP s odvětráním meziprostoru za stěnou soklu vlhkých stěn a s tím související dispoziční úpravy v sociálním zařízení, včetně úprav rozvodů ZTI a dále náhrada původně navržených vápenocementových štukových omítek sanačními omítkami na části obvodových stěn 1.PP*
* *provedení souvisejících prací - vnějšího odvodňovacího žlabu podél soklu jihovýchodní obvodové stěny objektu*
* *provedení dalších prací v 1.PP objektu A, jako je výměna nefunkčního el. zásobníku teplé užitkové vody, keramický obklad vnitřních parapetů oken v 1.PP objektu, záměna keramického obkladu u kuchyňských linek za obklad z povrchově upravených desek na bázi dřeva a zateplení stropu v místnosti -1.02 v 1.PP objektu A*

II.2. Cena díla sjednaná v čl. III. smlouvy o dílo se v důsledku provádění víceprací/dodatečných prací dle předchozího bodu II.1. mění (navyšuje) takto:

|  |  |
| --- | --- |
| Cena díla dle dodatku č.1 bez DPH | 25 581 355,21 Kč |
| *Cena víceprací (přípočty) bez DPH* | *349 283,00 Kč* |
| *Cena méněprací (odpočty) bez DPH* | *-62 117,00 Kč* |
| *Nová cena díla (vč. dodatku) bez DPH* | ***25 868 521,21 Kč*** |
| *DPH 21%* | *5 432 389,45 Kč* |
| *Celková cena díla včetně DPH* | ***31 900 910,66 Kč*** |

 Podrobné ocenění víceprací i méněprací uvedených ve změně předmětu plnění dle bodu II.1. tohoto dodatku je zřejmé ze změnového listu ZL č.2, který spolu s položkovými rozpočty přípočtů a odpočtů tvoří přílohu tohoto dodatku.

II.3. Lhůta provádění díla se v souvislosti s prováděním víceprací podle bodu II.1. tohoto dodatku a souvisejících opatření nemění, takže platí *termín dokončení díla* do 15.10.2018 sjednaný v dodatku č.1 ke smlouvě o dílo.

## Závěrečná ujednání

III.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku č.1, tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

III.2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

III.3. Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. obj. 17/2018/01 bude v souladu s platnými právními předpisy uveřejněn; platnosti a účinnosti pak dodatek nabývá dnem zveřejnění v registru smluv.

III.4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

III.5 Tento dodatek byl schválen Radou Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou dne 21.05.2018, usnesením č. 191/05/2018.

III.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je oběma smluvními stranami potvrzený Změnový list č. 2 s přílohami.

|  |  |
| --- | --- |
| Ve Vratislavicích nad Nisou dne 23.05.2018Za objednatele: .........................................................................Lukáš Pohanka, starosta městského obvodu | V Liberci dne 14.5.2018Za zhotovitele:............................................................Martin Pabiška, na základě zmocnění |