# DODATEK Č. 1. KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 18/2018/K

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

#### SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL Středisko volného času RADOVÁNEK

se sídlem: Pallova 52/19, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň

IČ: 69977836

zastoupený: Bc. Evou Tischlerovou, ředitelkou

K podpisu smlouvy oprávněn: Bc. Eva Tischlerová, ředitelka

bankovní spojení: 256488599/0300

dále jen („objednatel“)

a

ZHOTOVITEL J.C.E. Consulting & Engineering s.r.o.

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 240252

se sídlem: Plzeňská 2761/315, Stodůlky, 155 00 Praha 5

zastoupený: Libor Juříček

IČ: 03939715

DIČ: CZ03939715

bankovní spojení: Fio banka 2801217460/2010

dále jen („zhotovitel“)

#### ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřeli dne 8.8.2018 smlouvu o dílo č. 18/2018K, na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo dle ustanovení 2.1. smlouvy:
	1. *Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených odborně provést dílo spočívající v realizaci veřejné zakázky s názvem:* ***„SVČ RADOVÁNEK, Pallova 19 - Rekonstrukce vnitřních prostor 1. NP a 2. NP – objekt A“*** *na parc. č. 575 (číslo LV 25193), k. ú. Plzeň (721981), na adrese Pallova č. p. 52, č. or. 19, Východní Předměstí, Plzeň, a  to dle specifikace uvedené v čl. III. této smlouvy dle projektové dokumentace zpracované oprávněnou osobou, která je podkladem pro realizaci tohoto díla.*

#### PŘEDMĚT DODATKU

1. Zhotovitel se v čl. 6.3. smlouvy zavazuje dokončit dílo a předat jej objednateli nejpozději k 31.08.2018:
	1. ***Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 31. 08. 2018. K****tomuto datu bude dílo kompletně dokončeno včetně vyklizení staveniště. Zhotovitel bere na vědomí, že termín dokončení a předání bez vad a nedodělků je pro objednatele s  ohledem na zahájení školního roku zásadní.*
2. Z důvodu neexistující projektové dokumentace skutečného stavu či jiného technického podkladu dokumentující elektroinstalaci v objektu, došlo k technickým komplikacím, které zapříčinily zdržení realizace díla. Smluvní strany se dohodly na novém termínu dokončení díla a odsouhlasily změnu článku 6.3 smlouvy takto:
	1. ***Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 2. 11. 2018. K****tomuto datu bude dílo kompletně dokončeno včetně vyklizení staveniště. Zhotovitel bere na vědomí, že termín dokončení a předání bez vad a nedodělků je pro objednatele s  ohledem na zahájení školního roku zásadní.*
3. Smluvní strany po vzájemném projednání harmonogramu provádění díla a po uvážení objektivních důvodů popsaných v čl. III odsouhlasily prodloužení termínu dokončení a předání díla za předpokladu, že zhotovitel je povinen všechny skutečnost zaznamenat do stavebního deníku a řádně ve stavebním deníku popsat technické komplikace v průběhu realizace díla.
4. Vzájemně odsouhlasený harmonogram provádění díla tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást tohoto dodatku.
5. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
6. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo jsou platná.
7. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a dva (2) objednatel.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

v Plzni dne .........30. 08. 2018 v Plzni dne ........30. 08. 2018

za objednatele: za zhotovitele:

 ........................................... ...........................................

 Bc. Eva Tischlerová Libor Juříček

 ředitelka jednatel společnosti

Středisko volného času RADOVÁNEK J.C.E. Consulting & Engineering s.r.o.