**Dodatek č. 1**

 **Smlouvy o dílo**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění

**1.**

### Smluvní strany

1.1 Objednatel : Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

 Herbenova 2969/4

 690 03 Břeclav

 Tel. : 519 371 030

Email : magdonova@zsherbenova.cz

 Zástupce pověřený jednáním ve věcech

 a) smluvních : Mgr. Alice Magdonová

 b) technických : Ing. Boris Biely

 IČO : 708 38 771

 DIČ : není plátce DPH

 Bankovní spojení : Komerční banka a.s., Břeclav

 č. účtu: 6039651/0100

1.2 Zhotovitel : OKNOSTYL group s.r.o.

 Tišnovská 305/25

 664 34 Kuřim

 Tel. : 601 590 010

 Email : mazel@oknostyl.cz, nabidky2@oknostyl.cz

 Zástupce pověřený jednáním ve věcech

 a) smluvních : Ing. Tomáš Mazel

 b) technických : Radomír Novák tel. 601 338 524

IČO : 27689719

 DIČ : CZ27689719

 Bankovní spojení : 43-7118030207/0100

### 2.

### Předmět díla

### V průběhu provádění prací, resp. při demontáži konstrukcí byly zjištěny odchylky od předpokládaného stavu, se kterým uvažovala projektová dokumentace, resp. smluvní soupis prací. Na základě průběžného jednání smluvních stran včetně projektanta a TDS byly některé detaily řešeny kvalitativně na vyšší úrovni a esteticky přijatelněji, než bylo plánováno v původním projektovém záměru (olištování oken, které esteticky upravilo zjištění vertikální i horizontální nerovnosti stávající nosné konstrukce, neprovádění sádrokartonových konstrukcí okolo oken). Rovněž po zjištění provozních potřeb objednatel požadoval provedení některých prací a dodávek nad rámec původního smluvního rozsahu (navíc 3 ks oken v kotelně a provedení navíc 18 ks žaluzií ve vybraných oknech).

### 3.

### Cena díla

3.1 Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu projektové dokumentace, soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr poskytnutého objednatelem a položkového rozpočtu oceněného zhotovitelem, je stanovena dohodou smluvních stran a je dle zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, cenou smluvní a nejvýše přípustnou pro daný rozsah prací a činí:

Původní cena dle SOD:

|  |  |
| --- | --- |
| **Název položky** | **Cena v Kč** |
| Celková cena díla bez DPH  | 1.190.000,- Kč |
| DPH 21% | 249.900,- Kč |
| **Celková cena včetně DPH** | **1.439.900,-Kč** |
| (slovy...........jedenmilionstodevadesáttisíc.............. .............................................................................. korun českých bez daně z přidané hodnoty,...........dvěstěčtyřicetdevěttisícdevětset......................................................................................... korun českých daně z přidané hodnoty, ...........jedenmiliončtyřistatřicetdevěttisícdevětset......................................................................... korun českých včetně daně z přidané hodnoty) |

Cena dle změnového rozpočtu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Název položky** | **Cena v Kč** |
| Celková cena díla bez DPH  | 82.192,00 Kč |
| DPH 21% | 17.260,00 Kč |
| **Celková cena včetně DPH** | **99.452,00 Kč** |
| (slovy...................osmedesátdvatisícjednostodevadesátdva.................................................................. korun českých bez daně z přidané hodnoty,...................sedmnácttisícdvěstěšedesát....................................................................................... korun českých daně z přidané hodnoty, ..................devadesátdevěttisícčtyřistapadesátdva........................................................................ korun českých včetně daně z přidané hodnoty) |

Konečná cena dle dodatku č. 1 SOD:

|  |  |
| --- | --- |
| **Název položky** | **Cena v Kč** |
| Celková cena díla bez DPH  | 1.272.192,00 Kč |
| DPH 21% | 267.160,00 Kč |
| **Celková cena včetně DPH** | **1.539.352,00 Kč** |
| (slovy....................jedenmiliondvěstěsemdesátdvatisícjednostodevadesátdva..................................... korun českých bez daně z přidané hodnoty,.....................dvěstěšedesátsedmtisícjednostošedesát.................................................................. korun českých daně z přidané hodnoty, ....................jedenmilionpětsettřicetdevěttisíctřistapadesátdva.................................................... korun českých daně z přidané hodnoty) |

### 13.

### Závěrečná ustanovení

13.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vystaven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

**Ostatní články a body původní smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti!**

Břeclav dne: 31. 8. 2018 Kuřim dne: 31. 8. 2018

Za objednatele: Za zhotovitele:

……………………………. ……………………………………...

 Mgr. Alice Magdonová OKNOSTYL group s.r.o.

 ředitelka Ing. Tomáš Mazeljednatel

Příloha č. 1

*Změnový rozpočet*