D O D A T E K  č. 2/2018

ke Smlouvě č. FV10323

o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu

formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace

(dále jen „Smlouva“)

# Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu

se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1

IČ: 47609109

DIČ: CZ47609109; neplátce DPH

zastoupená:	Ing. Martinem Švolbou

ředitelem odboru výzkumu, vývoje a inovací

dále jen „poskytovatel“, na straně jedné

a

organizace:               SYNPO, akciová společnost

se sídlem:	        S.K. Neumanna 1316, 532 07  Pardubice

IČ:	        465 04 711

DIČ:                         CZ 465 04 711

zápis v OR:	         KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 627

zastoupená:	        Ing. Janem Hyršlem, CSc.

funkce:                     předsedou představenstva

dále jen „příjemce“, na straně druhé

uzavřeli mezi sebou dne 10. 10. 2016 Smlouvu o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace (dále jen Smlouva) ve smyslu § 9 zák. č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zák. č. 130/2002 Sb.).

Název projektu:	       Funkční polymery pro aditivaci nanovlákenných filtračních membrán

Ev. č. projektu:        FV10323

Řešení projektu je rozloženo do období: 09/2016 – 06/2020

Dnešního dne uzavírají poskytovatel a příjemce tento dodatek č. 2/2018 ke Smlouvě, kterým se upravuje její znění takto:

I.

upřesňuje se:

- Příloha č. 2 – Věcná náplň řešení projektu

III.

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech rovné právní síly, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.

V Praze dne

za poskytovatele:                                                                   za příjemce:

______________________	           _______________________

Ing. Martin Švolba	             Ing. Jan Hyršl, CSc.

ředitel odboru výzkumu, vývoje a inovací	  	          předseda představenstva

### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Funkční polymery pro aditivaci nanovlákenných filtračních membrán

Ev.č.:	FV10323

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Zajištění řešení etap (organizace) | Termín ukončení etapy |
| --- | --- | --- | --- |

| Rok 2016 |
| --- |
| ETAPA I | Výběr a charakterizace polymerních struktur, funkčních skupin a postupů, které budou použity pro posouzení ekotoxikologické bezpečnosti | SYNPO, COC, MU | 12/2016 |
| I/1 | Výběr a charakterizace nosných polymerních struktur. Výběr a charakterizace funkčních skupin. | SYNPO, COC |  |
| I/2 | Výběr a charakterizace vodivých polymerů. | COC |  |
| I/3 | Výběr modelových druhů/buněčných kultur mikroorganismů. Definice postupů, které budou používány pro hodnocení dynamiky rozvoje biofilmu a posouzení ekotoxikologické bezpečnosti. | MU |  |
| Rok 2017 |
| Etapa II | Konstrukce nosných polymerních struktur s funkčními skupinami | SYNPO, COC, MU | 12/2017 |
| II/1 | Syntéza nosných polymerních struktur včetně zabudování vybraných funkčních skupin. Studium kompatibility připravených struktur s polymerními systémy používanými pro nanozvlákňování. Testy přípravy nanotkanin metodou elektrostatického zvlákňování (Nanospider) a ověření mechanických vlastností těchto polymerů. | SYNPO, COC |  |
| II/2 | Syntéza vybraných typů vodivých polymerů a testování způsobů jejich aplikace. | COC |  |
| II/3 | Měření dynamiky růstu a rozvoje biofilmu na povrchu připravených polymerních struktur v laboratorních podmínkách za účelem posouzení antifouling efektu. Posouzení ekotoxikologické bezpečnosti navržených principů. | MU |  |
| Rok 2018 |
| ETAPA III | Optimalizace polymerních struktur, měření efektivity účinnosti antifouling efektu. | SYNPO, COC, MU | 12/2018 |
| III/1 | Optimalizace struktury nosných polymerních struktur s ohledem na výsledky laboratorních testů. | SYNPO |  |
| III/2 | Optimalizace postupu fixace vodivých polymerů tak, aby připravené membrány vykazovaly dostatečnou vodivost, která povede ke snížení nebezpečí růstu biofilmu. | COC |  |
| III/3 | Měření efektivity účinnosti antifouling efektu. | MU |  |
| III/4 | Posouzení bezpečnosti navržených principů z hlediska možné ekotoxicity k necílovým organizmům. | MU |  |
|  | Rok 2019 |  |  |
| ETAPA IV | Up scaling a testování | SYNPO, COC, MU | 12/2019 |
| IV/1 | Up scaling syntézy vybraných nosných polymerních struktur se zabudovanými funkčními skupinami. Následné testování v podmínkách úpravy odpadních vod. | SYNPO |  |
| IV/2 | Up scaling syntézy vybraných vodivých polymerů včetně vybraného způsobu jejich fixace na polymerní matrici nanovlákenné struktury. Následné testování v podmínkách úpravy odpadních vod. | COC |  |
| IV/3 | Měření účinnosti a efektu ochrany připravených membrán před zanášením mechanickými nečistotami nebo růstem biofilmu. | MU, COC |  |
|  | Rok 2020 |  |  |
| ETAPA V | Návrh provozních směrnic, vyhodnocení dlouhodobých testů | SYNPO, COC, MU | 06/2020 |
| V/1 | Návrh technologického postupu výroby nosných polymerních struktur se zabudovanými funkčními skupinami, který bude ověřen v rámci poloprovozních testů. | SYNPO |  |
| V/2 | Návrh technologického postupu výroby vodivých polymerů včetně vybraného způsobu jejich fixace na polymerní matrici nanovlákenné struktury, který bude ověřen v rámci poloprovozních testů. | COC |  |
| V/3 | Dokončení dlouhodobých testů ověření účinnosti eliminace biofilmu. | MU |  |

COC – Centrum organické chemie s.r.o., MU – Masarykova univerzita