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Č.j. 280878/2018-ČRA
Dodatek č. 1 Smlouvy

 Ke  smlouvě o dílo „Vypracování odborné analýzy zaměřené na vyhodnocení průběžných výsledků projektu - Podpora prevence, včasné diagnostiky a léčby onkologických onemocnění v Gruzii“
Objednatel: 


Česká republika – Česká rozvojová agentura 

Zastoupená: 


Ing. Pavlem Frelichem, ředitelem 

Sídlem: 


Nerudova 3, 118 50 Praha 1

Kontaktní osoba ČRA:  
Lucie Nečasová

Tel.: 



XXXXXXXXX
E-mail: 


XXXXXXXXXXXXX
IČO: 



75123924

Bankovní spojení: 

XXXXXXXXXXXXX              

Číslo účtu: 


XXXXXXXXXXXXX
(dále jen „ČRA“)


a

Zhotovitel:
EuroPlus Consulting  & Management
Zastoupená:


Hans de Facq
Sídlem:


Námestie Martina Benku 6, 811 07 Bratislava
Kontaktní osoba: 

XXXXXXXXXXXX 
Tel.: 



XXXXXXXXXXXX
E-mail: 


XXXXXXXXXXXX
IČO: 



35836881
Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXX 
Číslo účtu:


XXXXXXXXXXXX
(dále jen „Realizátor“)

Článek I.

Předmět dodatku

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úprava smlouvy o dílo č. j. 280489/2018-ČRA na zhotovení odborné studie k projektu s názvem „Vypracování odborné analýzy zaměřené na vyhodnocení průběžných výsledků projektu - Podpora prevence, včasné diagnostiky a léčby onkologických onemocnění v Gruzii“ uzavřené dne 19. 07. 2018 (dále jen „Smlouva“). 

Článek II.

I.2. Smluvní strany se dohodly z důvodu prodlení se spoluprací na straně příjemce projektu na změně Článku 3 Smlouvy, který nově bude znít takto:

Vypracovaná odborná analýza musí být před jejím odevzdáním v tištěné podobě elektronicky schválena objednatelem. Zhotovitel předloží objednateli elektronickou verzi vypracované odborné analýzy ke schválení nejpozději 30. 09. 2018. Objednatel zašle zhotoviteli svoje připomínky nejpozději do 20. 10. 2018. Finální verzi odborné analýzy elektronicky a ve dvou vyhotoveních v tištěné formě odevzdá zhotovitel objednateli včetně zapracovaných připomínek nejpozději 30. 10. 2018.
I.3. Ostatní body Smlouvy zůstávají beze změny. Smluvní strany konstatují, že se tímto dodatkem nemění celková cena díla. 
I.4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva.

I.5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv.

I.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je ČRA povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit ČRA do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

	V Praze dne:

…………………………….

za objednatele:

Ing. Pavel Frelich
ředitel České rozvojové agentury
	V Praze dne:

..........................................................

za zhotovitele:

Hans de Facq
Ředitel Europlus Consulting  & Management
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