**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 9. 2016**

(dále jen „Dodatek“)

# Smluvní strany

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objednatel** | | | |
| **Název** | **Městská nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o.** | | |
| **Zapsána:** | Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 35422 | | |
| **Sídlo:** | Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod | | |
| **Zastoupena:** | Jméno a příjmení: | Ing. Ferdinandem Kubáníkem, jednatelem | |
| E-mail: | reditel@nemub.cz | |
| Mobil: | +420 606 721 159 | |
| **IČ/DIČ** | 25583905 | | CZ25583905 |
| **Bankovní spojení:** | KB a.s., pob. Uherský Brod | | |
| **Číslo účtu:** | 19 – 500 444 0217/0100 | | |
| **Pověřená osoba ve věcech stavby:** | Jméno a příjmení: | Karel Sadílek, správce budov | |
| E-mail: | sadilek@nemub.cz | |
| Mobil: | +420 603 154 016 | |
| **Technický dozor:** | Osoba určená na základě pověření jednatele | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zhotovitel** | | | |
| **Název** | Gretes s.r.o. | | |
| **Zapsána:** | Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 39099 | | |
| **Sídlo:** | Kudlovice 107, 687 03 Babice | | |
| **Zastoupena:** | Jméno a příjmení: | Janem Grebeníčkem, jednatelem | |
| E-mail: | gretes@gretes.cz | |
| Mobil: | 603 586 032 | |
| **IČ/DIČ** | 26235366 | | CZ26235366 |
| **Bankovní spojení:** | KB a.s., pob. Uherské Hradiště | | |
| **Číslo účtu:** | 27-6687870287/0100 | | |
| **Pověřená osoba ve věcech stavby (stavbyvedoucí):** | Jméno a příjmení: | Jan Grebeníček ml. | |
| E-mail: | jan.grebenicek@gretes.cz | |
| Mobil: | 731 313 241 | |

# Preambule a účel Dodatku

1. Smluvní strany dospěly k vzájemné a úplné shodě v níže uvedených skutečnostech, a rozhodly se v souladu s čl. 6 a čl. 19 odst. 3 Smlouvy o dílo ze dne 26. 9. 2016 (dále jen „Smlouva“) uzavřít tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě.
2. V průběhu realizace díla vznikla potřeba méněprací a víceprací, na které Zhotovitel Objednatele a technický dozor Objednatele upozornil.
3. Účelem Dodatku je úprava předmětu Smlouvy spočívající ve změně rozsahu díla – vícepráce a méněpráce. Změnou rozsahu díla dochází současně ke změně ceny díla.

# Změna rozsahu díla

1. Vícepráce se týkají požadovaných úprav v záměně krytiny a jednoho úžlabí, dále v dodávce a montáži jednoho střešního okna navíc, úprav hromosvodů a oplechování styků střešního pláště se stávajícími konstrukcemi včetně výměny části okapů.
2. Méněpráce spočívají v odpočtu krytiny z trapézového plechu v části nahrazené povlakovou krytinou včetně úžlabí a lešení, které nebylo nutné k úpravě střešního pláště u římsy dělat.
3. Další odůvodnění víceprací a méněprácí je uvedeno v poznámkách Položkového rozpočtu - vícepráce a méněpráce.

Příloha č. 1 Položkový rozpočet – Vícepráce a méněpráce

# Změna termínu dokončení díla

1. Z důvodu nepříznivého počasí v průběhu realizace díla se smluvní strany dohodly, že dílo bude dokončeno - předáno a převzato – dne 14. 11. 2016.

# Změna ceny díla

1. Smluvní Cena díla, po nacenění víceprací a odpočtu méněprací, činí:

|  |  |
| --- | --- |
| Původní cena díla bez DPH | 1 077 836,25 Kč |
| Méněpráce bez DPH | * 49 393,65 Kč |
| Vícepráce bez DPH | 143 935,28 Kč |
| **Cena celkem bez DPH** | **1 172 377,88 Kč** |
| DPH 21% | 246 199,35 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 1 418 577,23 Kč |

# Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním celého znění Dodatku, včetně jeho příloh.
2. Přílohy tohoto Dodatku jsou jeho nedílnou součástí.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v původním a nezměněném znění.
5. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto Dodatku potvrzují svým podpisem.

|  |  |
| --- | --- |
| V ……………….dne………..  ……………………………………………  Podpis Zhotovitele | V Uherském Brodě dne…………  ……………………………………………  Podpis Objednatele |

Přílohy k této Smlouvě:

* **Příloha č. 1** Položkový rozpočet – vícepráce a méněpráce