smlouvA o dílo

uzavřená dle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník“) a v souladu s pravidly Operačního programu Životní prostředí

„Zpracování projektové dokumentace stavby pro projekt „ČOV Přerov – kalová koncovka“

|  |  |
| --- | --- |
| **Název objednatele** | **Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.** |
| IČO | 47674521 |
| Adresa sídla | Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov |
| Právní forma | akciová společnost |
| Zápis v obchodním rejstříku | Spisová značka B 675 vedená u Krajského soudu v Ostravě |
| Osoba oprávněná zastupovat zadavatele | MUDr. Michal Chromec, předseda představenstva |
| Zástupce ve věcech technických | Ing. Miroslav Dundálek, ředitel |
| Bankovní spojení | Komerční banka, a.s., Přerov |
| Číslo účtu | 2307831/0100 |

dále jen *objednatel* – na straně jedné

|  |  |
| --- | --- |
| **Název Poskytovatele** | Sweco Hydroprojekt a.s. |
| IČO | 26475081 |
| DIČ | CZ26475081 |
| Adresa sídla | Táborská 31, 140 16 Praha 4 |
| Právní forma | akciová společnost |
| Zápis v obchodním rejstříku | OR vedený MS v Praze, oddíl B, vložka 7326 |
| Osoba oprávněná zastupovat Poskytovatele | Ing. Vít Černý, Ph.D., ředitel divize Morava na základě plné moci ze dne 2. 1. 2018 |
| Zástupce ve věcech technických | Ing. Radek Menšík, HIP |
| Bankovní spojení | Komerční banka, a.s. |
| Číslo účtu | 1700041/0100 |

dále jen *Poskytovatel* – na straně druhé

# Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení díla dle tohoto článku.

Poskytovatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle tohoto článku, svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny.

Poskytovatel není oprávněn převést závazek provedení díla na jiného Poskytovatele. V případě, že tak učiní, je povinen objednateli uhradit škodu vzniklou například tím, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky od poskytovatele dotace, jakož i další finanční újmu s tímto související.

Poskytovatel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatelem předloženými doklady a podklady týkajícími se uvedeného díla. Poskytovatel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky.

Předmětem díla je zpracování a kompletace projektové dokumentace stavby pro projekt „ČOV Přerov – kalová koncovka“

Jedná se především o činnosti související se zpracováním kompletní projektové dokumentace ve stupni DPS pro projekt „ČOV Přerov – kalová koncovka“, a to včetně položkového rozpočtu, v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. přílohy č. 6 o dokumentaci staveb, včetně výkazu výměr. Kompletní dokumentace bude předána v šesti (6) paré v tištěné podobě a jedenkrát elektronicky na CD.

Místem plnění je Přerov, Olomoucký kraj (CZ071).

Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není Poskytovatel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.

Objednatel je oprávněn měnit specifikaci a rozšířit nebo snížit rozsah prací. Poskytovatel musí takové změny zohlednit.

Poskytovatel je povinen zajistit minimálně 2 výrobní výbory v průběhu plnění této smlouvy za účasti zástupců objednatele.

Poskytovatel předá jedno paré projektové dokumentace ke kontrole a připomínkám objednateli min. 14 před předpokládaným ukončením plnění předmětu této smlouvy.

# Doba a místo plnění

Poskytovatel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

* zahájení díla: do 14 dnů od podpisu této smlouvy
* ukončení realizace: nejpozději do 15.12.2018

Předmět plnění dle této smlouvy bude prováděn v sídle Objednatele, případně v sídle poskytovatele, po vzájemné dohodě smluvních stran.

# Cena díla

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky Poskytovatele a činí:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cena celkem bez DPH v Kč** | **DPH v Kč** | **Cena celkem včetně DPH v Kč** |
| 1 780 000,- | 373 800,- | 2 153 800,- |

Cena s DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy.

Cenu díla v průběhu realizace je možné změnit v případě, že:

1. objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
2. objednatel vyžaduje vypustit některé práce předmětu díla,
3. při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a Poskytovatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla.

V těchto případech jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.

Cena obsahuje veškeré náklady Poskytovatele nutné k úplnému a řádnému provedení díla a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek.

# Platební podmínky

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí poskytovateli cenu za plnění této smlouvy na základě poskytovatelem zpracované faktury, vystavených poskytovatelem do 14 kalendářních po předání předmětu této smlouvy dle čl. 1.

Lhůta splatnosti faktury je stanovena v délce 14 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Veškeré platby budou probíhat výhradně v korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

V případě, že faktura nebude obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané náležitosti, je Objednatel oprávněn jí do data splatnosti vrátit s tím, že poskytovatel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není Objednatel v prodlení s úhradou faktury. Nová 14 denní lhůta splatnosti pak běží ode dne vystavení opravené faktury Objednateli.

Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že práce nebyla řádně předána a převzata, má vady nebo faktura nemá náležitosti dané příslušnými právními předpisy.

Objednatel neposkytuje zálohy.

# Záruka za plnění předmětu smlouvy

V případě, že předané plnění vykazuje vady, musí tyto vady Objednatel písemně u Poskytovatele reklamovat. Písemná forma je podmínkou platnosti reklamace. V reklamaci musí Objednatel uvést, jak se vady projevují.

Záruční doba za dílo je stanovena v délce 24 měsíců od protokolárního převzetí díla.

# Součinnost objednatele

Objednatel se zavazuje poskytovat během celé doby platnosti této smlouvy Poskytovateli potřebnou součinnost. Zejména se Objednatel zavazuje, že na každé jednání o předmětu plnění dle této smlouvy, z zabezpečí přítomnost a aktivní spolupráci svých pracovníků a předá Poskytovateli veškerou stávající dokumentaci, která má vztah k  řešeným problémům,zajistí přítomnost a aktivní součinnost zodpovědného pracovníka tak, aby mohlo být postupováno dle potřeb Objednatelea splněn termín odevzdání řádně vyhotovené Žádosti.

Pokud Objednatel nesplní svůj závazek podle předchozího odstavce této smlouvy nebo dílo nebude vytvářeno v dohodnutém časovém harmonogramu, má Poskytovatel právo svým jednostranným úkonem prodloužit termín plnění uvedený v čl. 2, této smlouvy, nebo odstoupit od smlouvy. Nezajištěním součinnosti se pro účely tohoto článku této smlouvy rozumí především odkládání schůzek Objednatelem v kratší lhůtě než čtyřicet osm hodin v pracovních dnech a neposkytnutí informací a podkladů v přiměřených lhůtách, pokud tyto informace a podklady budou Poskytovatelem oprávněně požadované pro řádné plnění předmětu díla.

# Ujednání o smluvních pokutách

V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury dle této smlouvy, je poskytovatel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.

V případě prodlení s plněním předmětu dle čl. II, této smlouvy, specifikovaném v čl. V této smlouvy, zaplatí Poskytovatel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení.

Zaplacením smluvní pokuty není jakkoliv dotčeno právo Objednatele na náhradu případné škody.

# Ujednání všeobecná

Tuto smlouvu lze změnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.

Ve Přerově dne 18.9.2018 V Praze dne 31. 8. 2018

.................................................  
Ing. Milan Moravec, Ph.D.

předseda představenstva

Sweco Hydroprojekt a.s.

………………………………………..

MUDr. Michal Chromec

předseda představenstva

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

.................................................  
Ing. Vladimír Mikule

místopředseda představenstva

Sweco Hydroprojekt a.s.