Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 01/2018/ISŠ

Smlouva o dílo : „ ISŠ Moravská Třebová –  rekonstrukce sociálního zařízení a podlah – budova D „ ze dne 11. 6. 2018 (dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

- Objednatel:       Integrovaná střední škola Moravská Třebová

Brněnská 1405

571 01 Moravská Třebová

Zastoupený Mgr. Liborem Čápem, zástupcem ředitele školy

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Milan Ertl

Bankovní spojení: Komerční banka Moravská Třebová

Č.ú. 7730-591/0100

IČO: 15034496

DIČ: CZ15034496

- Zhotovitel:       Stavební sdružení František Bartášek

J. K. Tyla 1276/11

571 01 Moravská Třebová

Zastoupený p. Františkem Bartáškem, majitelem a

p. Dagmar Plchovou, majitelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

František Bartášek, Dagmar Plchová

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

František Bartášek, Dagmar Plchová

Bankovní spojení: Komerční banka Moravská Třebová

Č. účtu: 78-9943590297/0100

IČO:  45559261

DIČ: CZ6404012846

Článek I.

Obě smluvní strany se v souladu s článkem XI. Smlouvy o dílo, uzavřené mezi objednatelem  a zhotovitelem dne 11. 6. 2018 (dále jen "smlouva"), dohodly na změně termínu dokončení díla -  SO 02 uvedeném v Technické zprávě ze dne 23. 8. 2018, která tvoří přílohu tohoto dodatku.

Základní změnou, mající vliv na termín dokončení díla, byly zjištěné stavební nedostatky – chybějící betonový podklad v prostorách šaten.

Článek II.

V návaznosti na změnu rozsahu díla se termín plnění dle článku III, bod 2 smlouvy upravuje takto:

2.  Zhotovitel se zavazuje předmět díla  - SO 02 dle čl. I smlouvy předat zhotoviteli nejpozději do 12. 10. 2018.

Článek III.

Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněny

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

V Moravské Třebové dne 23. 8. 2018

Za objednatele:					        Za zhotovitele:

………………………………                                      ………………………………….

Mgr. Libor Čáp                                                František Bartášek, Dagmar Plchová

zástupce ředitele školy                                                                          majitel