Dodatek č. 1 ke

SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy zhotovitele: 02/PB/2018/I

(dále též „SoD“)

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Město Blovice

IČO: 	00256455

DIČ:	CZ00256455

Sídlo: 	Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice

Zastoupená: 	Jan Poduška, starosta

E-mail:

Bankovní spojení:	.

Číslo účtu:

na straně jedné jako objednatel (dále také jen „Objednatel“)

BÖGL a KRÝSL, k.s.

IČO: 	26374919

DIČ:	CZ26374919

Zapsaná:	u MS v Praze, oddíl A, vložka 58610

Sídlo: 	Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5

Zastoupená: 	Josefem Krýslem, Peterem Johannem Hainem

a Christianem Schrödlem -  jednateli  komplementáře

Janou Krýslovou, Ing. Michaelem Köpplem,– prokuristy

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

na straně druhé jako zhotovitel (dále také jen „Zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 19.4.2018, jejímž předmětem je provedení díla – stavby

„Oprava místních komunikací – Blovice, Hájek – část západ“

A.

Na základě dohody zástupců smluvní stran, po předchozím odsouhlasení objednatelem a technickým dozorem objednatele dochází k prodloužení doby plnění výše uvedené stavby o 3 týdny. Důvodem je nemožnost prací kvůli nevhodným klimatickým podmínkám ve 24. týdnu a současně neustálé komplikace při parkování aut v ulici i přes osazené zákazové dopravní značení a tím znemožnění stavebních prací. Dále byly prováděny práce nad rámec smlouvy na úpravě odvodnění.

Na základě dohody zástupců smluvní stran se mění a upravují následující ustanovení této smlouvy o dílo takto:

Změna části 4. Termín a lhůty plnění, bod 4.1.2. Lhůta pro dokončení díla

Původní znění bodu 4.1.2.

### 4.1.2. Lhůta pro dokončení Díla

#### 4.1.2.1. Lhůta pro dokončení Díla je stanovena na 125. dnů od termínu zahájení provádění Díla.

se mění a nahrazuje takto:

### 4.1.2. Lhůta pro dokončení Díla

#### 4.1.2.1. Lhůta pro dokončení Díla je stanovena do 31.10.2018

B.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv (je-li relevantní) a na profilu zadavatele s výjimkou informací, které jsou obchodním tajemstvím zhotovitele.

- Tato SoD je vyhotovena v pěti exemplářích, z nichž tři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Každý stejnopis této SoD má platnost originálu.

- Tato SoD nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Smluvní strany tento dodatek č. 1 přečetly, prohlašují, že je nedílnou součástí SoD, a že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Blovicích dne:      	V Praze dne:

.............................................................	.............................................................

Jan Poduška

starosta města	BÖGL a KRÝSL, k.s.

(objednatel)	(zhotovitel)