|  | Stavba : "Navýšení kapacity Základní školy |  |  |  | Příloha č. 2-b ke smlouvě o dílo |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Liberec - Vratislavice nad Nisou" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FINANČNÍ PLÁN STAVBY |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (PLATEBNÍ KALENDÁŘ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PARAMETRY (ze smlouvy o dílo) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sazba DPH : |  |  | 21% |  |  |  |  |  |
|  | perioda fakturace (období) : |  |  | měsíční |  |  |  |  |  |
|  | splatnost (ve dnech) : |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  | zádržné (% z ceny díla bez DPH) : |  |  | 10% (uplatněné na konci stavby) |  |  |  |  |  |
|  |  | Kč, bez DPH (zaokrouhleno) | Kč, včetně DPH (zaokrouhleno) |  |  |  |  |  |  |
|  | CELKEM CENA DÍLA * | 24 130 986 | 29 198 493 |  |  |  |  |  |  |
|  | PLATBY CELKEM (90%) * | 21 717 887 | 26 278 644 |  |  |  |  |  |  |
|  | ZÁDRŽNÉ CELKEM (10%) * | 2 413 099 | 2 919 849 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OBDOBÍ | OBJEMY v tis. Kč (bez DPH) |  |  | vč. DPH |  |  |  |
|  | Poznámky : |  | Výkony | Fakturace | Zádržné ** | Platby |  |  |  |
|  | * částky zaokrouhlené na celé Kč | únor 2018 | 860,0 | 860,0 |  |  |  |  |  |
|  | ** zádržné - bude uvolněno do 15-ti | březen 2018 | 820,0 | 820,0 |  | 1 040,6 |  |  |  |
|  | dnů po odstranění případných vad | duben 2018 | 5 190,0 | 5 190,0 |  | 992,2 |  |  |  |
|  | a nedodělků zjištěných při přejímce | květen 2018 | 4 140,0 | 4 140,0 |  | 6 279,9 |  |  |  |
|  | (předpoklad - do 31.10.2018, spolu | červen 2018 | 2 690,0 | 2 690,0 |  | 5 009,4 |  |  |  |
|  | s platbou poslední faktury) | červenec 2018 | 3 340,0 | 3 340,0 |  | 3 254,9 |  |  |  |
|  |  | srpen 2018 | 4 550,0 | 4 550,0 |  | 4 041,4 |  |  |  |
|  |  | září 2018 | 2 541,0 | 2 541,0 | 2 413,0 | 5 505,5 |  |  |  |
|  |  | říjen 2018 |  |  |  | 3 074,6 |  |  |  |
|  |  | CELKEM | 24 131,0 | 24 131,0 | 2 413,0 | 29 198,5 |  |  |  |
|  |  |  |  | V Liberci dne | 23.1.2018 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Zpracoval : | Jaroslav Košek |  |  |  |  |