**DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

K číslu smlouvy objednavatele: 153/61664651/2018

Číslo dodatku smlouvy: 153/61664651/2018/2/2018

Objednavatel:

**Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131**

## se sídlem: Mendelova 131, 256 01 Benešov

## IČ: 61664651

## DIČ: CZ61664651

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: XXXXXXXXX/XXXX

Zastoupený: PaedDr. Bc. Ivana Dobešová, ředitelka příspěvkové organizace

Zhotovitel:

**Marko Plus s.r.o.**

se sídlem: Maroldova 11, 140 00 Praha 4

IČ : 25060708

DIČ: CZ25060708

Bankovní spojení: ČS a.s.

Číslo účtu: XXXXXXXX/XXXX

Zastoupený: Zdeňkem Hálkem, jednatel společnosti

**Článek I.**

**Navýšení celkové ceny díla**

Obě strany se dohodly na navýšení objemu prací ve vnitřních částech školy z důvodu skutečného stavu zakrytých konstrukcí, které nebylo možné předem odhalit. Navýšení prací bude v celkové výši 74.519,-Kč bez DPH.

Navýšení celkové ceny je na základě těchto prací: vyrovnání nerovného povrchu zdiva maltou, penetrační nátěr, izolace proti zemní vlhkosti včetně izolačních pásů, vybroušení betonové mazaniny a vytvoření adhezních můstků.

Celková cena bez DPH za dílo bude 1.319.519,- Kč.

**Článek II.**

**Předmět plnění**

Obě strany se dohodly na úpravách v předmětu plnění.

Specifikace prováděných změn jsou obsaženy v Příloze č. 1 – Ohlášení změn stavby, který jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

V Benešově dne: 20. 8. 2018

........................................ ...............................……….

objednavatel zhotovitel

PaedDr. Bc. Ivana Dobešová Zdeněk Hálek

ředitelka školy jednatel společnosti

Příloha

F O R M U L Á Ř P R O O H L Á Š E N Í Z M Ě N S T A V B Y

„Havárie izolace zdí v suterénu hlavní budovy VOŠ a SZeŠ Benešov“

Určeno: PaedDr. Bc. Ivana Dobešová

ředitelka p.o.

Číslo SoD: 153/61664651/2018

Termín plnění: 27.8.2018

Celková cena díla: 1.245.000,- bez DPH

Zhotovitel: Marko Plus, s.r.o.

IČO: 256060708

Oprávněná osoba: Zdeněk Hálek, jednatel společnosti

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace: Navýšení celkové ceny díla o 74.519,- bez DPH

Popis problému: Navýšení objemu prací z důvodu skutečného stavu zakrytých konstrukcí.

Čeho se zhotovitel domáhá: Schválení navýšení prací o částku 74.159,- Kč bez DPH na celkovou cenu 1.319.519,- Kč bez DPH z důvodu skutečného stavu zakrytých konstrukcí. Celková cena za dílo včetně DPH tak bude činit 1.596.618,- Kč

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 20.8.2018

Datum, podpis oprávněné osoby 10.8.2018 Zdeněk Hálek

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele: 10.8.2018 sekretariát školy