**DOHODA**

**ke Smlouvě o dílo č. 0444/2017**

uzavřené 22. 11. 2017

na realizaci veřejné zakázky:

**„Modernizace šaten a sociálního zázemí na fotbalovém hřišti ve Vlčovicích“**

*(dále jen „Dohoda“)*

uzavřená podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů *(dále jen „zákon“)*

I.

Smluvní strany

1. **Objednatel Město Kopřivnice**

Sídlo: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zastoupen: Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jitka Pechová, referent oddělení investic

IČ: 002 98 077

DIČ: CZ 002 98 077

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Telefon: xxx

IDDS: 42bb7zg

*(dále jen „objednatel“)*

1. **Zhotovitel Severomoravská stavební společnost s.r.o**

Sídlo: Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína

Zastoupen: Aleš Pokluda, jednatel

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxx

kontaktní osoba ve věcech technických: xxx

IČ: 47153849

DIČ: CZ47153849

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

zapsán v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4047

*(dále jen „zhotovitel“)*

Smluvní strany se dohodly na uzavření této dohody:

**II.**

**Preambule**

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 11. 2017 Smlouvu o dílo č. 0444/2017 ve znění pozdějších níže uvedených dodatků *(dále jen „Smlouva“)* na provedení stavby spočívající v rekonstrukci objektu šaten a sociálního zázemí na fotbalovém hřišti ve Vlčovicích *(dále jen „dílo“)*, kdy rozsah díla byl stanoven mimo jiné projektovou dokumentací pro provedení stavby „Modernizace šaten a sociálního zázemí na fotbalovém hřišti ve Vlčovicích“ vypracovanou společností Kamil Mrva Architects, s.r.o., Záhumení 1358/30C, 742 21 Kopřivnice, IČ 28647611.
2. Stavba byla zahájena na základě smlouvy předáním staveniště zápisem v předávacím protokolu dne 22. 11. 2017.
3. Smluvní strany uzavřely v průběhu realizace díla dne 02. 05. 2018 Dodatek č. 1 na změnu rozsahu předmětu a ceny díla *(dále jen „Dodatek č. 1“)* a dne 24. 05. 2018 Dodatek č. 2 na změnu termínu plnění díla *(dále jen „Dodatek č. 2“)*.
4. Objednatel se výše uvedenou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

**III.**

**Předmět dohody**

1. V průběhu realizace díla vznikla nad rámec Smlouvy a Dodatku č. 1 potřeba provést některé práce odlišně od projektové dokumentace a rozpočtu stavby, a to zejména z důvodu dodatečných požadavků provozovatele, změn v projektové dokumentaci a v důsledku nesouladu oceňovaného výkazu výměr stavby se skutečností.
2. Změny (vícepráce a méněpráce) dle odst. 1 tohoto článku byly provedeny se souhlasem zástupce objednatele nad rámec Smlouvy a Dodatku č. 1 a byly realizovány ve smluveném termínu dle Dodatku č. 2. Kompletní provedené dílo bylo zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě předávacího protokolu dne 24. 06. 2018.
3. V souladu s ustanovením § 222, odst. 7 zákona byly realizovány změny uvedené pod pol. 9, 15 a 20 ve Změnovém listu č. 2, jež je přílohou č. 1 této Dohody*.*

Jednalo se o nepodstatné změny ze závazku smlouvy v rozsahu:

* změna typů osvětlovacích těles vně a uvnitř objektu,
* změna – snížení jednotkové ceny hasicích přístrojů,
* změna materiálového řešení fasádního obkladu z TiZn plechu na Al plech PREFALZ, klempířských prvků.

1. V souladu s ustanovením § 222, odst. 4 zákona byly realizovány změny uvedené pod pol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13,14, 16, 17, 18 a 19 ve Změnovém listu č. 2, jež je přílohou č. 1 této Dohody.

Jednalo se o nepodstatné změny ze závazku smlouvy v rozsahu:

* doplnění zpevněných ploch,
* doplnění úpravy povrchů betonových podlah před položením PVC krytiny,
* doplnění podlahových zarážek dveří,
* doplnění střešních prvků,
* doplnění zahradního vypouštěcího ventilu,
* doplnění 2 ks podružných vodoměrů,
* doplnění 2 ks venkovních odpadkových košů,
* doplnění elektrozařízení (zásuvky, krabice, spínače, kabely, jističe),
* doplnění prací a dodávek souvisejících s odpojením a znovuzprovozněním závlahových systémů,
* doplnění fasádního dřevěného obkladu stěn,
* doplnění keramických obkladů stěn,
* doplnění ochranného nátěru betonových podlah skladů,
* redukce realizace přeložky vodovodní přípojky,
* redukce dodávky odpadkových košů a dávkovačů mýdla,
* redukce dodávky laviček,
* redukce dodávky přechodových lišt,
* redukce dodávky koncovek PVC k parapetům

1. Na změně rozsahu díla se obě smluvní strany dohodly.
2. Rozsah předmětu díla se mění touto dohodou tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnovém listu a položkových rozpočtech, jež jsou nedílnou součástí této dohody jako příloha č. 1. Smluvní strany se dále dohodly na změně sjednané ceny díla, a to způsobem uvedeným v čl. IV této dohody.

**IV.**

**Cena díla**

1. Cena díla se touto dohodou mění v důsledku provedení víceprací a méněprací následovně:

Cena díla celkem bez DPH dle zpracované projektové dokumentace 6.988.452,00 Kč

Cena díla celkem bez DPH dle Dodatku č. 1 7.297.570,32 Kč

Dohoda – méněpráce celkem bez DPH -494.586,27 Kč

Dohoda – vícepráce celkem bez DPH 700.316,94 Kč

Dopad změn do ceny díla bez DPH 205.730,67 Kč

**Cena díla celkem dle této dohody bez DPH 7.503.300,99 Kč**

DPH 21% 1.575.693,21 Kč

Cena díla celkem dle této dohody vč. DPH 9.078.994,20 Kč

**V.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Dohoda nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Dohoda nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Dohodu zašle správci registru k uveřejnění objednatel.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Ostatní náležitosti smlouvy touto dohodou nedotčeny zůstávají nezměněny. Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Nedílnou součástí dohody je příloha:

Příloha č. 1: Změnový list č. 2 včetně položkových rozpočtů č. 1 – 3

Příloha č. 2: Posouzení změn dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

1. Tuto dohodu ke smlouvě schválila Rada města Kopřivnice na své 92. schůzi konané dne 21. 08. 2018 usnesením č.2999.

V Kopřivnici dne 27. 08. 2018 V Šenově u Nového Jičína dne 22. 08. 2018

Za objednatele: Za zhotovitele:

………………………………… ………………………………………

Ing. Miroslav Kopečný Ing. Miroslav Hruška

starosta ředitel