**Odůvodnění změny závazku**

# Zpracovatel

1. **HOBYD z.s.**

Sídlo: Palliardiho 1032/48, 669 02 Znojmo

Statutární zástupce: Kateřina Plánská, předsedkyně spolku

IČ: 01761803

# Odůvodnění změny závazku

## Toto odůvodnění změny závazku je přílohou k Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo mezi Hobyd z. .s. a S-A-S STAVBY spol s r.o.

Změna závazku nastala z důvodů:

1. Výplně otvorů
	1. Celkový počet prahů se oproti projektu snížil z důvodu jejich faktické nepotřebnosti v některých stavebních otvorech a částečně byly nahrazeny přechodovými hliníkovými lištami.
2. Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
	1. Byla zachována pouze vybírací komínová dvířka. Vymetací nejsou potřeba z důvodu použití turbokotlů.
3. Vnitřní kanalizace
	1. Revizní šachta nebyla prováděna. Čistící kus byl osazen na kanalizaci v 1 PP.
4. Ústřední vytápění
	1. Celkový počet otopných těles se oproti projektu snížil, nebyly osazeny do chodeb
5. Konstrukce klempířské
	1. Z důvodu přístupnosti střechy (anténa, okapy, atd.) byl vybudován revizní světlík
6. Konstrukce klempířské
	1. Viz. bod 1
7. Podlahy z dlaždič
	1. Z důvodu delší životnosti a bezpečnosti byla nahrazena povlaková krytina schodiště – viz bod 8. Byla nahrazena protiskluznou dlažbou.
8. Podlahy povlakové
	1. Viz. bod 7
9. Elektromontáže
	1. Konstrukce dveří neumožnila montáž elektrického zámku.

**Objednatel Zhotovitel**

V ……….. dne ……………………. Ve Znojmě dne………………..

…………………………………………………………………. …………………………………………………….

**HOBYD z.s.** **S-A-S STAVBY spol. s r.o.**

Kateřina Plánská, předsedkyně spolku Ing. Ivo Svoboda - jednatel