Objednávka expertních a poradenských služeb OPOD

Objednávka v rámci projektu **Analýza a návrh optimálního nastavení oběhu dokumentů v návaznosti na implementaci nového systému elektronické spisové služby ve vybraných organizacích resortu MPSV (OPOD)**, reg. číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15\_025/0006083.

Na základě Rámcové dohody o poskytování služeb **Expertní a poradenské služby v oblasti optimalizace identifikovaných procesů oběhu dokumentů v resortu MPSV** uzavřené dne 18. 9. 2018 objednáváme optimalizaci procesů – Etapa A – Stanovení principů optimalizace.

**Podrobný popis zadání dílčí objednávky je uveden v příloze č. 1 této objednávky.**

Do tří dnů od doručení této objednávky písemně informujte Zadavatele o akceptaci objednávky. Součástí akceptace bude závazný odhad pracnosti s uvedením závazného termínu splnění úkolu. Zadavatel se do dvou dnů od obdržení odhadu písemně vyjádří. V případě schválení odhadu Dodavatel neprodleně započne s plněním úkolu.

Požadovaný termín dokončení je 12. 10. 2018.

Předpokládaná časová náročnost je 152 hodin, která může být v případě realizace volitelných úkolů navýšena až na 200 hodin.

Maximální cena objednávky je 199 000 Kč bez DPH, 240 790 Kč včetně DPH.

Požadavek na dodavatele: Na faktuře musí být uvedeno: „Jedná se o projekt hrazený z Operačního programu Zaměstnanost, reg. číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15\_025/0006083, Analýza a návrh optimálního nastavení oběhu dokumentů v návaznosti na implementaci nového systému elektronické spisové služby ve vybraných organizacích resortu MPSV (OPOD)“.

Doba splatnosti 30 dnů.

Kontaktní osobou je Mgr. Lukáš Papula.

Plnění bude zajištěno:

Good at IT.com s.r.o.

Rybná 716/24, 110 00 Praha 1

IČ: 24273881

Příloha č. 1 – Podrobné zadání dílčí objednávky

Optimalizace procesů

Etapa A – Stanovení principů optimalizace

**Popis plnění:**

Následující tabulka popisuje požadované úkoly vytvářející dílčí zadání pro Dodavatele optimalizace architektury a procesů OPOD v rámci etapy zahájení projektu.

Úkoly jsou dvojího typu – mandatorní úkoly (v tabulce označované jako „M“) a volitelné úkoly (v tabulce označované jako „V“). Mandatorní úkoly musí Dodavatel v rámci svého plnění splnit vždy. Volitelné úkoly, pak pouze v případě nastali-li okolnosti vyžadující splnění úkolu v důsledku zpracování předcházejících úkolů či v důsledku vnějších vlivů.

U každého z úkolů je uveden odhadovaný či očekávaný rozsah pracnosti zpracování úkolu – údaj je uváděn v pracnosti v jednotkách člověkodní (MD – man-day).

Tabulka 1 - Seznam úkolů etapy A

| **Číslo** | **Název** | **Typ** | **Popis** | **Výstupy** | **Rozsah** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Představení dodavatele | M | Účast na seznamovací schůzce s týmem OPOD, představení pracovníků Dodavatele a jejich rolí v projektu, předání kontaktů. | Kontaktní matice | 1 MD |
| 2 | Účast na schůzkách | M | Pravidelná účast na projektových schůzkách. | Projektové zápisy | 2 MD měsíčně |
| 3 | Seznámení se s podklady | M | Prvotní seznámení s podklady pro provedení optimalizace, zejména s modelem OPOD a zdrojovou analytickou dokumentací. |  | 3 MD |
| 4 | Zpracování návrhu na doplnění podkladů | V | Případné zpracování návrhu na vyjasnění, úpravu či doplnění podkladů nezbytného pro realizaci optimalizace na základě provedení úkolu č. 3. | Návrh úpravy podkladů | 1 MD |
| 5 | Identifikace zainteresovaných stran, motivátorů, požadavků a cílů | M | Identifikace zainteresovaných stran, jejich motivátorů, požadavků a cílů, pro každou z resortních organizací. Sběr informací proběhne společnou schůzkou, nebo zasláním dotazníku. Zpracování motivačního modelu (v notaci ArchiMate 3.0.1). | Motivační model | 5 MD |
| 6 | Stanovení principů, cílů a výstupů optimalizace | M | Stanovení principů, cílů (výstupů) optimalizace s ohledem na motivační model zpracovaný v úkolu č. 5 a popis současného stavu. | Rozšíření motivačního modelu | 3 MD |
| 7 | Vymezení metrik optimalizace | M | Vymezení metrik optimalizace oběhu dokumentů a stanovení způsobu jejich výpočtu. | Doplnění motivačního modelu,  Popis výpočtu metrik | 5 MD |
| 8 | Stanovení současného ohodnocení metrik | V | Zpracování ukázkového výpočtu ohodnocení metrik současného stavu na základě podkladových dat předaných Zadavatelem za vybrané organizace. | Ohodnocení metrik,  Výpočetní model | 4 MD[[1]](#footnote-1) |
| 9 | Prezentace výstupů etapy 1 | V | Prezentace výstupů na vyžádání Zadavatele, zejména případná prezentace současného ohodnocení metrik. | Dokument prezentace | 1 MD |
| Celkový rozsah čerpání člověkodní za etapu, včetně volitelných úkolů. | | | | | 25 MD  (200 h) |
| Celkový rozsah čerpání člověkodní za etapu, bez volitelných úkolů. | | | | | 19 MD  (152 h) |

1. Odhad se může i výrazněji lišit na základě rozsahu, formy a stavu předaných podkladů pro optimalizaci a počtu kalkulovaných metrik. [↑](#footnote-ref-1)