# DODATEK č. 2

**Všeobecná fakultní nemocnice v Praze**

se sídlem: U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2

zastoupena: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou

IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165

bankovní spojení: ČNB

číslo účtu: 24035021/0710

jako **objednatel** na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

**P & M bau, s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 120042

se sídlem: Dušní 906/8, 110 00 Praha 1

zastoupena: Petrou Bábelovou, jednatelkou

IČ: 27629252 DIČ: CZ27629252

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 35-7758980227/0100

jako **zhotovitel** na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ke smlouvě o dílo ze dne 21.5.2018, evidované u objednatele pod sp. zn. PO 767/S/18, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.8.2018 č. PO 767/S/18 – 194/18 (dále jen „smlouva“) tento

**dodatek č. 2:**

**Článek I.**

**Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je částečná změna předmětu díla o dodatečné vícepráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných okolností, které vyplynuly ze zjištěného technického stavu objektu po odhalení stávajících skrytých konstrukcí, přičemž tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních prací a zajištění bezpečného stavu konstrukce budovy. Podrobná specifikace je uvedena v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

2. Na základě předchozího odstavce dochází k úpravě ceny díla uvedené čl. III, odst. 1 smlouvy, a to takto:

Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH 246.218,87 Kč

Cena díla včetně dodatku č. 2 bez DPH 7.196.124,11 Kč

Cena díla včetně dodatku č. 2 včetně DPH 8.707.310,17 Kč

**Článek II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní smluvní ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č. 2 je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Přílohy: Příloha č. 1 – Specifikace prací

Příloha č. 2 - Odůvodnění prací

V Praze dne 19.9.2018 V Praze dne 19.9.2018

……………………………………… …………………………………........

za zhotovitele za objednatele

Petra Bábelová Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA